宁县道路运输管理局成品油价格改革对农村客运车辆、出租车补贴项目绩效评价报告

一、基本情况

根据庆阳市交通运输局《 关于下达2020年农村客运、出租等行业成品油价格改革财政补贴暂扣部分资金的通知》（庆市交运字〔2021〕14号）文件，下达我县2020年农村客运、出租成品油价格改革财政补贴暂扣部分资金共下达1618920.25元。专项资金主要用于补贴2021年本辖区客运企业所属的从事农村客运、出租经营车辆的成品油价格补助。

二、绩效自评工作开展情况

（一）前期准备

一是高度重视,加强组织领导,把绩效考核工作作为当前的一项重点工作来研究和部署。二是落实责任,强化考核任务落实,细化落实措施,做好工作谋划和考评指标跟踪、监控与问题整改。三是收集整理资料。年初，组织辖区2家客运企业和2家出租企业做好车辆数据清理工作，尤其对报废、更新、新增的车辆。同时，对所有油补发放对象的信息进行了公示。

（二）组织过程

接到资金下达通知之后，宁县财政局向我局下发了《关于下达2020年出租车行业成品油价格改革财政补贴暂扣部分资金的通知》（宁财建【2021】16号），接到财政局文件之后，我局立即组织开展农村客运、出租行业成品油价格改革财政补贴资金的分配、公示、发放及补贴绩效目标自评工作。

（三）分析评价

根据市交通局、县财政局文件精神及工作实际，对考核内容进行了细化量化，将创建目标和任务层层分解到领导、到部门、到专人，既分工负责，又互相配合，领导的重视、明确的职责、有力的推动绩效管理项目自评工作的顺利完成。

三、综合评价结论

2021年，狠抓重点工作，严格按照上级文件精神开展工作，按照发放标准将资金发放到了补贴对象，做到了应发尽发、实事求是，不弄虚作假，较好的完成了各项目标任务，取得了较好的社会效益。

四、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金情况分析

1.项目资金到位情况分析

2021年一次性下达农村客运、出租成品油价格补助资金共计1618920.25元，资金足额到位，并全额发放到经营者手中。

2.项目资金执行情况分析

下达资金后，立即组织2家客运、2家出租企业进行相关车辆信息的核准和分配工作，经交通、财政部门审核后确定发放金额，制定分配方案，严格按照分配方案将资金全部发放到经营者帐户，专款专用、不坐支、不挪用，按时发放到位。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

（1）项目完成数量。2021年指标：农村客运达109辆，2721座，占所有客运车辆86%，营运里程达到297.6万公里，出租车88辆，营运天数达27584天，圆满的完成了指标任务。

（2）项目完成质量。市交通运输局和市县财政 、市运管局严格规范油价补贴资金申请与发放程序，完善资金分配方案，切实加强资金管理，及时足额兑付补助资金，提高财政资金使用效益。

（3）项目实施进度。对市财政下拨我县的油价补贴资金，县财政局在收到文件后，将下达的补助资金数额、用途等函告我局；我局在财政函告后根据市交通主管部门的资金分配意见制定具体分配方案，经公示无异议后，县财政局拨付资金。2021年下达的1614525.37元,上年结转16370.27元，由于车辆报废更新，座位数减少，实际向经营者发放资金1618920.25元（其中：农村客运：1429938.72元，出租车：188981.53元），结余11975.39元已经上缴县财政。

2.效益指标完成情况分析

（1）项目实施的经济效益分析

全市交通主管部门负责统筹协调全市道路农村客运、出租发展工作，各级县政府职级部门、道路运输管理部门和客运企业,按照职能分工各负其责,密切协作推进农村客运场站和停靠厅等的规划建设、运营线路的优化调整、客运出租车辆的更新、票制票价的调整等，提升农村客运、出租效率，提高公共服务能力。截至目前，宁县共有农村客运、出租企业各2家，开通农村客运线113条，线路总长度6265里。建制村通客运达到100%，年运输量78.2万人次，客运周转量达到3150万人公里。出租车88辆，营运天数达27584天，城市交通运输提供了便利。农村客运、出租油料补贴政策的实施，解决了农村客运车辆开的通、留得住的问题，并彻底解决了偏远山区群众出行难的问题。

（2）项目实施的可持续影响分析

农村客运、出租车油补资金的发放极大减轻了经营者的运营压力，降低了经营收益风险，调动了经营者的积极性，有利于车辆和设施装备的投入更新，有利于农村客运、出租市场的稳定、有利于农村客运、出租可持续发展。

（3）满意度指标完成情况分析

近年来，全县始终坚持车头向下、农村客运、出租优先发展战略，牢固树立农村客运、出租引领行业转型升级的发展理念，以建设人民满意交通为目标，以乡村振兴为契机，大力发展农村客运、出租事业，群众出行条件不断改善。随着对农村客运、出租行业投入力度不断加大，运营保障、车辆装备、基础设施、标准智能化建设方面都有了很大提高、群众对农村客运、出租的满意率逐渐提高，目前，农村客运乘客满意度为96.26%，出租乘客满意度为96.26%。

五、绩效自评工作的经验、问题和建议

（一）进一步加大对农村客运、出租的扶持力度

农村客运、出租是全社会提供的一项基础性民生服务，更方便、更舒适是人们对农村客运、出租的普遍需求，这要求我们进一步加大工作力度解决农村客运、出租发展不充分不平衡的问题。建议，进一步加大对农村客运、出租事业发展扶持力度，支持地方各级政府开展农村客运、出租全面提升工程，让优质服务能力和水平普惠广大人民群众。

（二）拨付补助资金应及时发放

按照财政部、工业和信息化部、交通运输部等文件规定，农村客运、出租车辆补助资金发放有一定的时限，目前，所有资金已经按时足额放发。