宁县地方病防治领导小组办公室中央对地

方转移支付预算执行情况绩效

自评报告

- 绩效目标分解下达情况

- 中央下达中央补助重点地方病防治转移支付资金预算和绩效目标情况：2021年下达26.98万元。绩效目标为：1.地方病防治知识宣传。2.大骨节病患者药物治疗及7-12岁儿童筛查。3.重点地方病防治知识宣传。

- （2）省级下达扶贫补助资金预算和绩效目标情况：2021年下达1万元。绩效目标为：作为驻村工作队员生活补助，改善驻村工作队员的工作生活。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

资金到位率100%。

2.项目资金执行情况分析

（1）2021年度中央下达下达中央补助资金重点地方病防治转移支付资金26.98万元，目前已使用26.98万元，无结余。

（2）省级下达农林水补助资金1万元，目前已使用1万元，结余0万元。

3.项目资金管理情况分析

资金管理严格按照相关文件执行，预算执行率100%，项目资金使用符合规范，资金监管措施有力。

（二）总体绩效目标完成情况分析

（1）重点地方病防治中央补助资金绩效目标完成情况良好，对群众及时的开展地方病治疗工作，持续开展地方病防治知识宣传，地方病防治服务与保障能力得到提升。

- （2）扶贫省级补助资金绩效目标完成情况良好，驻村工作队员的驻村工作得以顺利开展，生活得以改善。

（三）绩效指标完成情况分析

1.宣传引导。具体工作内容为：印制了《宁县地方病预防知识手册》、《地方病安全科普宣传册》等宣传培训资料2万余册,充分利用乡镇逢集日、“5.15碘缺乏病宣传日”、“世界麻风病日”等活动，通过设立宣传点、悬挂横幅、制作宣传版等多种形式，进学校、进社区、进田间地头进行了广泛深入的宣传，累计发放宣传资料3万余份，印制并发放布病宣传手提袋4000多个，宣传抽纸2000余盒,毛巾、围裙、雨伞等2000多个。接受群众咨询3万余人。春夏之际，在全县发布了《宁县地方病防治预警提示》，发放了包虫病健康教育问卷调查600份，地方病防治知识知晓率90%以上，使人民群众对地方病预防意识不断强化，健康意识明显提升。工作支出2.1万元。

- 2.大骨节病患者药物治疗及儿童筛查。以病区村为单位，对病区村所有7-12岁常住儿童进行临床检查，应检查22211人，实际检查22211人，检查率100%，发现异常体征儿童68人，全部进行了双手X线拍片，经县医院专业人员进行阅片，未发现阳性病例。对原筛查的3511名大骨节病人进行复查，2021年摸底排查漏报 420人，死亡248人，现有大骨节病患者3683人，其中Ⅰ度1406 人，Ⅱ度1777人，Ⅲ度500人,确定了症状较重的700名药物治疗对象，共计补助金额24.18万元。

- 3.扶贫驻村。2021年度补助驻村工作队员，补助金额1万元。

三、绩效目标管理情况

- 1.项目决策

- （1）决策依据

认真贯彻中央重点地方病防治转移支付补助资金实施方案，执行预算绩效管理和资金管理办法。

（2）决策过程

决策程序合规完整，对转移支付资金支持项目的必要性、可行性等进行科学论证，按规定履行报批程序，下达预算指标的同时明确绩效目标。

（3）绩效目标

按照省地病办、财政厅下达的绩效目标表进行细化，目标设置合理科学，明确产出指标、满意度指标等绩效指标要求，细化分解下达的绩效目标与财政部和国家卫健委要求一致。

（4）资金分配

按照规定时限分配下达资金，资金分配方案符合省卫健委、疾控中心、财政厅下达的文件要求。

2.过程管理

（1）资金管理

中央补助重点地方病防治转移支付资金预算执行率100%，符合财经法规和有关专项资金管理办法，有完整的审批程序和手续，未发生截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。监管措施有力，按照财政预算和国库管理有关规定，加强资金的管理。

（2）组织管理

针对不同项目特点，分别建立相应的管理制度立项审批、招标采购等规范运作、手续齐全。有健全的绩效评价机制。

3.项目产出

（1）数量指标

对病区村所有7-12岁常住儿童进行临床检查，应检查22211人，实际检查22211人，检查率100%，发现异常体征儿童68人，全部进行了双手X线拍片，经县医院专业人员进行阅片，未发现阳性病例。对原筛查的3511名大骨节病人进行复查，2021年摸底排查漏报 420人，死亡248人，现有大骨节病患者3683人，其中Ⅰ度1406 人，Ⅱ度1777人，Ⅲ度500人,确定了症状较重的700名药物治疗对象。

通过设立宣传点、悬挂横幅、制作宣传版等多种形式，进学校、进社区、进田间地头进行了广泛深入的宣传，累计发放宣传资料3万余份，印制并发放布病宣传手提袋4000多个，宣传抽纸2000余盒,毛巾、围裙、雨伞等2000多个。接受群众咨询3万余人。春夏之际，在全县发布了《宁县地方病防治预警提示》，发放了包虫病健康教育问卷调查600份，地方病防治知识知晓率90%以上。

（2）质量指标

大骨节病患者药物治疗有效率在78%以上，生活质量明显提高。地方病防治知识知晓率90%以上。

（3）项目效益

群众对地方病防治工作的满意度达到90%以上。

- 四、下一步改进措施

进一步强化政府领导、部门监管、统筹兼顾、科学防治和分工合作的长效防控机制。

地方病是危害我县干部群众身体健康的主要疾病，做好地方病防治工作是关心群众疾苦，提高人口素质，解放生产力，促进经济与社会协调发展的有效途径，我们要充分认识到地方病防治的重要性，常抓不懈。

我们在今后的工作中要积极主动地向卫生行政部门及有关成员单位通报情况，及时沟通搞好协调，为地方病防治工作尽职尽责。通过全县上下的共同努力，不断完善“政府领导，部门协作，社会参与”的工作机制。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

我办将2019年至2021年中央补助重点地方病防治转移支付资金和重点地方病防治补助资金中央专项转移支付项目的绩效评价报告和结果作为下年改进和提高资金使用效益的依据，提高预算编制质量，并按照规定将自评报告和评价结果列为政务公开的内容，在县政府网站上给予了公开，接受社会监督。

六、其他需要说明的问题

无其他要说明的问题。

宁县地方病防治领导小组办公室

2022年10月13日

重点地方病防治补助资金

绩效评价自评表

（2021年度）

| 转移支付 名称 | 重点地方病防治补助资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中央主管 部门 | 国家卫生健康委员会 |  |  |  |  |  |  |  |
| 地方主管 部门 | 甘肃省财政厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 宁县地病办 |
| 项目 资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A） |
|  | 年度资金总额 |  |  | 27.98 |  | 27.98 |  | 100% |
|  | 其中：中央补助 |  |  | 26.98 |  | 26.98 |  | 100% |
|  | 地方资金 |  |  | 1 |  | 1 |  | 100% |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度 总体 目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 全年实际完成情况 |  |  |  |
|  | 1.地方病防治知识宣传。2.大骨节病患者药物治疗及7-12岁儿童筛查。3.重点地方病防治知识宣传。4.作为驻村工作队员生活补助，改善驻村工作队员的工作生活。 |  |  |  | - 对病区村所有7-12岁常住儿童进行临床检查，应检查22211人，实际检查22211人，检查率100%，发现异常体征儿童68人，全部进行了双手X线拍片，经县医院专业人员进行阅片，未发现阳性病例。对原筛查的3511名大骨节病人进行复查，2021年摸底排查漏报 420人，死亡248人，现有大骨节病患者3683人，其中Ⅰ度1406 人，Ⅱ度1777人，Ⅲ度500人,确定了症状较重的700名药物治疗对象。通过设立宣传点、悬挂横幅、制作宣传版等多种形式，进学校、进社区、进田间地头进行了广泛深入的宣传，累计发放宣传资料3万余份，印制并发放布病宣传手提袋4000多个，宣传抽纸2000余盒,毛巾、围裙、雨伞等2000多个。接受群众咨询3万余人。春夏之际，在全县发布了《宁县地方病防治预警提示》，发放了包虫病健康教育问卷调查600份，地方病防治知识知晓率90%以上。驻村工作队员的驻村工作得以顺利开展，生活得以改善。 |  |  |  |
| 绩效 指标 绩效 指标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因 和改进措施 |
|  | 产出 指标 | 数量 指标 | 开展7-12岁儿童大骨节病筛查 |  |  | ≥20000 | 22211 |  |
|  |  |  | 对700名大骨节病患者药物治疗 |  |  | ≥700 | 700 |  |
|  |  |  | 对群众进行重点地方病防治知识宣传 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 驻村工作队员生活补助 |  |  | ≥1 | 1 |  |
|  | 产出 指标 | 质量 指标 质量 指标 | 开展7-12岁儿童大骨节病筛查 |  |  | ≥20000 | 22211 |  |
|  |  |  | 对700名大骨节病患者药物治疗 |  |  | ≥700 | 700 |  |
|  |  |  | 对群众进行重点地方病防治知识宣传 |  |  | 逐步提高 |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务 对象 满意度指标 | 群众对地方病防治工作的满意度 |  |  | ≥90% | 91% |  |
| 说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 |  |  |  |  |  |  |  |