## 基础信息
附件1
2022年度财政支出绩效评价基础信息表
填报单位（盖章）： |  | 宁县人民医院 |  |  |  | 填报日期： | 2022.12.31
项目实施单位 |  | 宁县人民医院 |  |  | 项目名称 | 传染病区建设项目
主管部门 |  | 宁县卫生健康局 |  |  | 填报人 | 张玲玲 | 联系电话 | 0934-6622747
项目属性 |  | 新建项目 R 延续项目□ |  | 经常性项目 □ 一次性项目 R |  | 年度项目R 跨年度项目□
项目类型 |  | 基建工程类□ 一般维修类□ 设备购置类□ 信息化建设类□ 惠民补贴类□ 其他专项类R
项目起 止时间 | 开始时间 | 计划：2022年1月1日 |  |  | 完成时间 | 计划：2022年12月31日
|  | 实际：2022年5月1日 |  |  |  | 实际：2022年12月31日
项目 资金 安排 使用 情况 | 资金到位情况（万元） |  |  |  | 资金支出情况（万元）
| 合计 | 上级专项 | 市级预算 | 其他 | 实际支出 |  | 结余（超支）
| 1041.94 | 1041.94 |  |  | 1041.94 |  | 0
项目 组织 实施 情况 | 实施进度 | 计划进度（%）： 100 实际进度（%）：100 是否完成计划进度R是
| 成本控制 | 计划投资（万元）：1041.94 实际投资（万元）：1041.94 是否控制在计划投资内□ 是
| 资金拨 付进度 | 当年实际拨付： 1041.94万元，占安排资金总额的 100 %。
| 政府采购 | 当年实行政府采购： 794 万元，占安排资金总额的 76.2 %。
| 支付方式 | 当年实行国库集中支付：1041.94万元，占安排资金总额的 100 %。
项目 概况 | 进一步提升传染病诊疗服务水平，完善基础设施建设

## 项目评价
附件2
2022年度项目支出绩效评价指标评分表
填报单位（盖章）：宁县人民医院 | [8 empty] | 填报日期： | 2022-12-31
评价指标体系 | [5 empty] | 指标解释 | 评价标准 | 自评分数 | 评定分数 | 备注
一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值
项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标内容 | 4 | 目标是否明确、细化、量化 | 目标明确（1分），目标细化（1分），目标量化（2分） | 4 | 4
|  | 决策过程 | 8 | 决策依据 | 3 | 项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划 | 项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（2分），根据需要制定中长期实施规划（1分） | 3 | 3
|  |  |  | 决策程序 | 5 | 项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续 | 项目符合申报条件（2分），申报、批复程序符合相关管理办法（2分），项目实施调整履行相应手续（1分） | 5 | 5
|  | 资金分配 | 8 | 分配办法 | 2 | 是否根据需要制定相关资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法；资金分配因素是否全面、合理 | 办法健全、规范（1分），因素选择全面、合理（1分） | 2 | 2
|  |  |  | 分配结果 | 6 | 资金分配是否符合相关管理办法；分配结果是否合理 | 项目符合相关分配办法（3分），资金分配合理（3分） | 6 | 6
项目管理 | 25 | 资金到位 | 7 | 到位率 | 3 | 实际到位/计划到位×100% | 根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分（3分） | 3 | 3
|  |  |  | 到位时效 | 4 | 资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | 及时到位（4分），未及时到位但未影响项目进度（3分），未及时到位并影响项目进度（0-2分） | 4 | 4
|  | 资金管理 | 10 | 资金使用 | 7 | 是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况 | 虚列（套取）扣4-7分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣3-6分，超标准开支扣2-5分 | 7 | 7
|  |  |  | 财务管理 | 3 | 资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范 | 财务制度健全（1分），严格执行制度（1分），会计核算规范（1分） | 3 | 3
|  | 组织实施 | 8 | 组织机构 | 2 | 机构是否健全、分工是否明确 | 机构健全、分工明确（2分） | 2 | 2
|  |  |  | 管理制度 | 6 | 是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度 | 建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关项目管理制度（4分） | 6 | 6
项目绩效 | 55 | 产出指标 | 15 | 产出数量 |  | 产出指标可根据项目实际情况分为产出数量、产出质量、产出时效和产出成本等三级指标，由部门根据设定的项目绩效目标具体分析填列 | 对照绩效目标，评价项目产出数量、产出质量、产出时效和产出成本的实现程度 | 5 | 5 | 对项目产出指标情况作出具体评价分析，可在本表后插行填报
|  |  |  | 产出质量 |  |  |  | 4 | 4
|  |  |  | 产出时效 |  |  |  | 3 | 3
|  |  |  | 产出成本 |  |  |  | 3 | 3
|  | 效益指标 | 40 | 经济效益 |  | 效益指标可根据项目实施情况分为经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响、服务对象满意程度等三级指标，由部门根据设定的项目绩效目标具体分析填列 | 对照项目绩效目标，评价项目的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等是否达到设定的绩效目标 | 5 | 5 | 对项目效果指标情况作出具体评价分析，可在本表后插行填报
|  |  |  | 社会效益 |  |  |  | 5 | 5
|  |  |  | 生态效益 |  |  |  | 10 | 10
|  |  |  | 可持续影响 |  |  |  | 10 | 10
|  |  |  | 服务对象满意度 |  |  |  | 10 | 10
评价结果 |  |  |  | 总分 |  |  |  | 100 | 100
|  |  |  | 意见建议 |  | 以后年度是否安排该类或同类项目资金（是/否）

## 整体评价
附表3
2022年度部门（单位）整体绩效自评表
填报单位名称：（盖章）宁县人民医院 | [5 empty] | 填报日期：2022年12月31日
考核内容 | 分值 | 计分标准 |  |  | 自评分数 | 评定分数 | 备 注
一、基本支出评价 | 20 |  |  |  |  | 20
1、财务管理 | 8 | 财务主管及经办人员岗位设置合规得2分，否则不得分；资金使用有完整的审批程序得2分，否则不得分；按照规定进行政府采购得2分，否则不得分；实行国库集中支付得2分，否则不得分。 |  |  | 8 | 8
2、会计信息质量 | 3 | 财务会计信息是否真实规范得3分，否则不得分； |  |  | 3 | 3
3、绩效目标设定 | 2 | 编制部门预算时同步设定单位绩效目标并报送市财政局得2分；未设定不得分。 |  |  | 2 | 2
4、三公经费 | 3 | 每项符合规定（未超预算、比上年下降，按时报送及公开）各得1分，否则不得分。 |  |  | 3 | 3
5、预决算公开 | 2 | 预决算按规定时间内容公开得2分，只公开预算或决算得1分，否则不得分。 |  |  | 2 | 2
6、财务报表及资料报送 | 2 | 按要求报送得2分，否则不得分。 |  |  | 2 | 2
二、项目评价 | 80 |  |  |  | 80 | 80
项目支出评价 | 80 | 按照预算单位当年所有被评价项目的平均得分评定，自评（评定）分数计算为：所有项目平均得分×80%。 | 项目名称 | 得分
|  |  | 宁县人民医院传染病区项目建设 | 80
|  |  | 平均得分（得分合计/项目个数） | 80
合 计 | 100 |  |  |  | 100 | 100
注：①本表是对部门预算绩效管理工作整体情况的考核,考核结果与部门项目预算实施绩效的高低不完全相关；
②本表第二项考核内容按项目评分，各项最后得分是每个项目具体得分的加权平均值，部门在申报该表时应另附单个项目的绩效评价表。

## 项目绩效目标执行监控表
附件4
宁县项目绩效目标执行监控表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 传染病楼建设项目 |  |  | 项目负责人 | 马建政 | [5 empty] | 联系电话 |  | 0934-6622747
主管部门 |  |  | 宁县卫生健康局 |  |  | 实施单位 | 宁县人民医院
资金情况 （万元） | [6 empty] | 年初预算数 |  |  |  | 1-12月执行数 |  |  |  | 全年预计执行数
|  |  | 年度资金总额： |  |  |  | 1041.94 |  |  |  | 1041.94 |  |  |  | 1041.94
|  |  | 其中：财政拨款 |  |  |  | 1041.94 |  |  |  | 1041.94 |  |  |  | 1041.94
|  |  | 其他资金 |  |  |  | 0
年度总体目标 | 目标1：进一步提升传染病诊疗服务水平，完善基础设施建设
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-**月 完成情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | [5 empty] | 完成目标可能性 |  |  | 备注
[7 empty] | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | 确定能 | 有可能 | 完全不可能
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 工作完成达标率 | 100% | 1月-12月 | 100% | [6 empty] | 确定能
|  | 质量指标 | 资金支付及时率 | 100% | 1月-12月 | 100% | [6 empty] | 确定能
|  | 时效指标 | 工作完成及时性 | 100% | 1月-12月 | 100% | [6 empty] | 确定能
|  | 成本指标 | 财政拨款数 | 1041.94万元 | 1月-12月 | 1041.94万元 | [6 empty] | 确定能
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 疫情防控能力提升度 | 提高 | 1月-12月 | 提高 | [6 empty] | 确定能
|  | 社会效益 指标 | 疫情防控能力逐步提高 | 提高 | 1月-12月 | 稳定 | [6 empty] | 确定能
|  | 生态效益 指标 | 促进社会和谐发展 | 和谐 | 1月-12月 | 和谐 | [6 empty] | 确定能
|  | 可持续影响 指标 | 人民群众生活和谐稳定 | 稳定 | 1月-12月 | 稳定 | [6 empty] | 确定能
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提高 | 1月-12月 | 提高 | [6 empty] | 确定能
注：1．偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。
2．完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。
3．备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。