## Sheet1
附件
宁县2022年东西协作财政帮扶资金项目计划表
序号 | 项目类型 | 项目名称 | 项目 地址 | 主管单位 | 实施单位 | 项目主要内容 | 带动低收入人口数 | 人均增收（元） | 带动低收入人口方式 | 开工时间（年月） | 完成时间（年月） | 总计 | 投资预算（万元） |  |  | 其中用于示范村建设资金（万元）
[13 empty] | 天津帮扶 | 省级配套 | 自筹资金
合 计 | [6 empty] | 15371 |  |  |  |  | 4200 | 4200 |  |  | 950
1 | 产业扶持 | 低收入农户产业培育 | 宁县 | 农业农村局 | 农业农村局 | 用于脱贫监测户、边缘贫困户、其他低收入群体产业发展补助，巩固脱贫攻坚成果（根据《宁县“五小”产业扶持菜单》给予补助，发展肉牛、基础母牛120头、奖补42万元，发展能繁母猪200头、奖补20万元，发展育肥猪500头、奖补25万元，发展肉羊300只、奖补15万元，发展中药材种植100亩、奖补8万元等）。 | 730 | 200 | 直接受益 | 2022.3 | 2022.9 | 110 | 110
2 | 产业扶持 | 携手共建产业园 | 宁县 | 果业发展中心 | 果业发展中心 | 东西协作共建现代农业产业园中村镇片区，安装防雹网3000亩，购置果园机械30台件，建设有机堆肥厂1处，高接换优300亩等，总投资3000万元，东西部资金500万元；西部苹果国际商贸港新建万吨贮藏库1座，投资5000万元，东西部资金100万元。 | 850 | 300 | 利益联结 | 2022.3 | 2022.9 | 600 | 600
3 | 产业扶持 | 中药材产业 | 宁县 | 农业农村局 | 农业农村局 | 规划建设金银花栽植核心区5个（盘克镇2400亩、湘乐镇2100亩、春荣镇1500亩、九岘乡1000亩、金村乡1000亩），面积8000亩以上，集中连片山地栽植和农户小庭院栽植相结合，带动农户15000户。 | 2600 | 500 | 直接受益 | 2022.3 | 2022.9 | 900 | 900
4 | 产业扶持 | 天津引进企业奖补 | 宁县 | 农业农村局 | 农业农村局 | 已上报甘肃省农业农村厅的天津引进企业甘肃谷和春、宁县治粮仓生态种植、甘肃瑞农、甘肃古宁州农业4家企业按上年新增投资额25%奖补。 | 500 | 200 | 利益联结 | 2022.3 | 2022.9 | 336 | 336
5 | 产业扶持 | 产业科技专项 | 宁县 | 科技局 | 科技局 | 金银花系列新技术、新产品研发70万元，中药材新技术、新产品研发30万元。 | / | / | 利益联结 | 2022.3 | 2022.9 | 100 | 100
6 | 产业扶持 | 东西协作产销对接 （消费帮扶） | 宁县 | 商务局 | 商务局 | 用于宁县在津开设的消费扶贫馆、东西协作爱心专柜进行补助，给予销往天津的消费帮扶企业进行奖补，及宁县、天津两地农产品直营店奖补（包含苹果直营店） | 650 | 300 | 利益联结 | 2022.3 | 2022.9 | 150 | 150
7 | 就业扶持 | 脱贫人口稳岗就业 | 宁县 | 就业局 | 就业局 | 省外务工脱贫人员一次性路费补（预计每人600元，补助5000人，共计300万元） | 5000 | 600 | 直接受益 | 2022.3 | 2022.9 | 300 | 300
8 | 就业扶持 | 高素质农民培训和脱贫人口务工技能培训 | 宁县 | 人社局 | 人社局 | 用于培训种养殖业高素质农民300人，脱贫人口务工技能培训300人。其中，牛肉面制作50人、中式烹调 50人、保健按摩100人、美发师100人。 | 450 | 1000 | 直接受益 | 2022.3 | 2022.9 | 100 | 100
9 | 就业扶持 | 就业实训基地建设 | 宁县 | 人社局 | 人社局 | 金村乡南堡村、老庄村、兰庄村三个脱贫村村集体经济支持就业工厂发展，引进服装生产线，扩大生产规模，实现增加脱贫村村集体经济收入、脱贫劳动力就近就地就业，技术培训等，项目总投资1700万元，东西部资金300万元。 | 800 | 2400 | 利益联结 | 2022.3 | 2022.9 | 300 | 300
10 | 就业扶持 | 就业创业扶持 | 宁县 | 就业局 | 就业局 | 创建宁县创业孵化基地1处，鼓励处出务工人员返乡创业，扶持脱贫劳动力就业创业。开展脱贫人口务工技能培训（焊工50人，每人3000元；保安员150人，每人1000元；护理员50人，每人2000元；实用菌生产工100人，每人1000元。） | 50 | 1000 | 直接受益 | 2022.3 | 2022.9 | 50 | 50
11 | 合作交流 | 卫生健康、文旅等专技人才交流培训 | 宁县 | 组织部 | 组织部 | 培训教育人才5名，涉及学校管理、教研教改、教育信息化等方面；培训医疗人才4名，涉及基层医院管理体系建设、医疗质量安全监管、疾病诊断及治疗技术等方面；培训文化旅游专技人才1名，涉及两地非物质文化遗产保护经验交流、非遗精品展等方面。 | / | / | / | 2022.3 | 2022.9 | 20 | 20
12 | 合作交流 | 党政人才交流培训 | 宁县 | 组织部 | 组织部 | 培训1期30人次，主要涉及党建引领乡村振兴内容。 | / | / | / | 2022.3 | 2022.9 | 20 | 20
13 | 乡村振兴示范村 | 乡村振兴示范村 | 宁县 | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 新宁镇九龙村安排750万元。1.党支部标准化建设3万元；2.乡风文明建设3万元；3.建设产业基地1处，建成设施化椭圆管钢架暖棚6座5509平方米，栽植红心李、车厘子、红提、黑提等新品种水果，建成农特产品展销中心1处及配套设施等235万元；4.依托天津美食城项目，鼓励群众紧盯市场需求，大力发展家政、劳务信息、物流快递、地方小吃和土特产品展销等城郊服务业24万元；5.农户房前屋后栽植胸径5厘米以上的黄甘桃675株，树下栽植铁杆月季花，种植红花三叶草等，利用空地栽植黄甘桃145亩，晋枣30.5亩201万元；6.完成高铁连接线沿线通户水泥路、排水渠600米、护坡30米150万元；7.村庄人居环境改善提升，利用现有地形地貌改造环境4处99万元；8.对8户废旧宅基进行拆除，对15孔废弃窑洞用轻型材料进行封堵，统一栽植爬山虎等绿植35万元。 | 200 | 300 | 利益联结 | 2022.3 | 2022.9 | 750 | 750 |  |  | 750
14 | 乡村振兴示范村 | 乡村振兴示范村 | 宁县 | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 湘乐镇莲池村投入200万元，支持当地优势特色产业发展60万元，乡风文明建设3万元，党支部标准化建设3万元，新修排水渠798米12万元，硬化入户道路5250平方米61万元，人居环境改善提升61万元（村庄核心主干道两侧道路绿化带及单侧路灯安置）。 | 200 | 300 | 利益联结 | 2022.3 | 2022.10 | 200 | 200 |  |  | 200
15 | 其他项目 | 防返贫保险 | 宁县 | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 脱贫不稳定户265户1032人，边缘易致贫户439户1515人，突发严重困难户201户794人。共905户3341人，每人100元保费，上年返还资金滚动使用，继续用于当年防返贫保险费支出。 | 3341 | / | 利益联结 | 2022.3 | 2022.9 | 34 | 34
16 | 其他项目 | 基层党支部共建 | 宁县 | 组织部 | 组织部 | 支持76个村开展基层党组织标准化、正规化建设，提升党群服务中心软硬件水平，进一步推进便民服务，密切党群关系。 | / | / | 利益联结 | 2022.3 | 2022.9 | 200 | 200
17 | 其他项目 | 残疾人关爱 | 宁县 | 残联 | 残联 | 农村残疾人生产生活条件改善，为100户农村困难重度残疾人实施家庭无障碍改造项目，具体有坡道、盲道、护理床、太阳能灯、坐便椅、低位橱柜、扶手等项目，便于残疾人生活自理，进一步提升残疾人生活品质。 | / | / | 利益联结 | 2022.3 | 2022.9 | 30 | 30