## 宁县2022年统筹整合财政涉农资金补助方案项目计划表
附件2
宁县2022年统筹整合财政涉农资金补助方案项目计划表
序号 | 项目名称 | 建设 性质（新建或续建） | 建设起 止年限 | 建设 地点 | 建设内容 | 投资规模及资金来源 |  |  |  |  | 中央、省级资金来源及文号 | 绩效目标 | [9 empty] | 项目主管单位 |  | 项目实施单位 |  | 批复 文号 | 备注
[6 empty] | 合计 | 中央 资金 | 省级 资金 | 市级 资金 | 县级 资金 |  | 项目效益情况 | 利益联结机制 | 受益村数(个) |  | 受益户数(万户) |  |  | 受益人数(万人) |  |  | 单位名称 | 责任人 | 单位名称 | 责任人
[14 empty] | 脱贫村 | 其他村 | 小计 | 脱贫户 | 其他农户 | 小计 | 脱贫人口人数 | 其他人口人数
合 计 | [5 empty] | 657 | 548 | 109 | [5 empty] | 15 | 35 | 0.308 | 0.008 | 0.266 | 0.1918 | 0.0318 | 0.172
一 | 农村产业发展方面 |  |  |  |  | 157 | 48 | 109 | [5 empty] | 2 | 7 | 0.021 | 0.004 | 0.02 | 0.0848 | 0.0158 | 0.081
| （一）配套基础设施 |  |  |  |  | 131 | 48 | 109 | [5 empty] | 2 | 7 | 0.021 | 0.004 | 0.02 | 0.0848 | 0.0158 | 0.081
| 良平凯晟源就业工厂道路硬化 | 新建 | 2022年9月-12月 | 良平镇良平村 | 甘肃凯晟源科技有限公司（乡村就业工厂）道路硬化2200平方米 | 26 | 20 | 6 |  |  |  | 解决乡村就业工厂基础设施落后问题 | 安置周边群众100人，其中脱贫劳动力10人以上稳定务工，人均月工资达到3000元以上 | 2 | 6 | 0.011 | 0.001 | 0.01 | 0.0448 | 0.0038 | 0.041 | 乡村振兴局 | 石龙泉 | 良平镇 | 王龙科 | 宁农领发〔2022〕1号
| 湘乐镇庞川村农田排洪工程建设 | 新建 | 2022年9月-12月 | 湘乐镇庞川村 | 新修排洪渠1957米，其中水泥排洪渠1081米，土排洪渠876米，6米过路涵2处。 | 131 | 28 | 103 |  |  | 甘财农〔2022〕61号 | 解决农村人口、农产品运输通行难问题 | 补齐农村基础设施、公益设施短板，提升群众居住条件 |  | 1 | 0.01 | 0.003 | 0.01 | 0.04 | 0.012 | 0.04 | 乡村振兴局 | 石龙泉 | 湘乐镇 | 米鸿宾 | 宁农领发〔2022〕1号
二 | 农村基础设施建设方面 |  |  |  |  | 500 | 500 | [6 empty] | 13 | 28 | 0.287 | 0.004 | 0.246 | 0.107 | 0.016 | 0.091
| （一）农村公路 |  |  |  |  | 500 | 500 | [6 empty] | 13 | 28 | 0.287 | 0.004 | 0.246 | 0.107 | 0.016 | 0.091
| 村组道路建设 | 新建 | 2022年9月-12月 | 焦村镇、南义乡、和盛镇、金村乡、湘乐镇、良平镇、平子镇、米桥镇、中村镇、春荣镇、九岘乡、太昌镇 | 焦村渭一口村，南义张堡村、马户村、北庄村、焦台村、寨子河村，和盛湫包头村、惠家村、高崖头村、南家村、杨庄村、显头村、西刘村，金村 崔庄村，湘乐庞川村、冯咀村、堡子村，良平付家村、陈家村、殷咀村，平子碾咀村、北堡村、半坡村、下塬村，米桥龙湾村，中村乔家村、新源村、政平村、邓家村，春荣路户村、石鼓村、雷畔村、苏城村、新庄村、金草村、李台村，九岘枣林村、北庄村、马洼村，太昌小盘河村、申明村村组道路维修152处，土方75606立方米，新修水沟609米，急流槽213米，涵洞（1-1.5钢波纹管）4道/40米，砼路面（垫层基层面层）6212平方米，沥青路面（垫层基层面）6207平方米，硬化路肩127平方米，5%三七灰土翻浆处理628立方米，拦水带321立方米，挡墙420平方米 | 500 | 500 |  |  |  | 甘财农〔2022〕61号 | 解决农村人口、农产品运输通行难问题 | 补齐农村基础设施、公益设施短板，解决农村群众出行难问题 | 13 | 28 | 0.287 | 0.004 | 0.246 | 0.107 | 0.016 | 0.091 | 交通局 | 昔鹏刚 | 相关乡镇 | 乡镇长 | 宁交建字〔2022〕152号