## Sheet1
附件
宁县2023年东西部协作社会帮扶资金项目计划表
序号 | 项目类型 | 项目名称 | 项目 地址 | 主管单位 | 实施单位 | 项目主要内容 | 联农带农方式 | 联农带农成效(人) |  | 开工时间（年月） | 完成时间（年月） | 投资预算（万元） |  |  |  | 其中用于示范村建设资金（万元）
[8 empty] | 脱贫及监测户 | 其他农户 |  |  | 总计 | 天津帮扶 | 省级配套 | 自筹资金
合 计 | [7 empty] | 330 | 600 |  |  | 134.37 | 134.37
1 | 基础设施 | 农村安全饮水提升 | 新庄镇兴户村 | 县水务局 | 新庄镇政府 | 拆除重建水塔1座，新建闸阀井1座及配套设施。 | 直接受益 | 50 | 100 | 2023.9 | 2023.12 | 17.95 | 17.95
2 |  | 农村安全饮水提升 | 春荣镇宁春村 | 县水务局 | 春荣镇政府 | 新打机井1眼，新建闸阀井1座及配套上水设施，铺设供水管线600米等。 | 直接受益 | 70 | 100 | 2023.9 | 2023.12 | 49.87 | 49.87
3 |  | 农村安全饮水提升 | 焦村镇宫刘村 | 县水务局 | 焦村镇政府 | 铺设供水管线4000米，新建闸阀井2座等。 | 直接受益 | 60 | 100 | 2023.9 | 2023.12 | 20.35 | 20.35
4 | 健康帮扶 | 村级卫生室建设 | 新庄镇白店村、南义乡北门村、平子镇巩家村 | 县卫健局 | 新庄镇、南义乡、平子镇政府 | 新庄镇白店村、南义乡北门村、平子镇巩家村各新建标准化村卫生室1处。 | 直接受益 | 150 | 300 | 2023.9 | 2023.12 | 46.2 | 46.2