## Sheet1
附件
宁县部分东西协作资金项目调整计划表
序号 | 需调整变更/调整安排项目 | 项目类型 | 项目名称 | 项目 地址 | 主管单位 | 实施单位 | 项目主要内容 | 联农带农方式 | 联农带农成效(人) |  | 开工时间（年月） | 完成时间（年月） | 投资预算（万元） |  |  |  | 备注
[9 empty] | 脱贫及监测户 | 其他农户 |  |  | 总计 | 天津帮扶 | 省级配套 | 自筹资金
1 | 需调整变更项目 | 东西协作示范村 | 东西协作示范村 | 新宁镇九龙村、湘乐镇莲池村 | 县乡村振兴局 | 县乡村振兴局 | 1.新宁镇九龙村农户房前屋后栽植黄甘桃项目竣工决算结余22.67元；2.新宁镇九龙村废旧宅基拆除项目竣工决算结余4000元；3.湘乐镇莲池村党支部标准化建设结余2元；4.湘乐镇莲池村人居环境改善提升竣工决算结余42184元。 | 利益联结 | / | / | 2022.3 | 2022.12 | 4.6209 | 4.6209 |  |  | 2022年度结余资金
| 调整安排项目 | 其他项目 | 防返贫保险 | 全县18个乡镇 | 县乡村振兴局 | 县乡村振兴局 | 用于脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户463人，每人100元防返贫保险保费支出。 | 利益联结 | 463 | / | 2022.6 | 2023.12 | 4.6209 | 4.6209
2 | 需调整变更项目 | 产业扶持 | 中药材产业发展 | 盘克镇、湘乐镇、春荣镇 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 建设金银花栽植核心区，当年新栽17142亩。其中,盘克镇10043亩，湘乐镇6312亩，春荣镇787亩,构建东区为主，辐射全县的金银花产业带。按新栽植每亩700元标准物化兑付奖补（栽植不少于300株/亩、专用肥2袋/亩）。 | 直接受益 | 1000 | 2600 | 2023.3 | 2023.9 | 1200 | 1200 |  |  | 实施过程中，东区3乡镇面积不足，需要调整扩大至其他乡镇
| 调整安排项目 | 产业扶持 | 中药材产业发展 | 全县18个乡镇 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 建设金银花栽植核心区，当年新栽17142亩。构建东区为主、辐射全县的金银花产业带。按新栽植每亩700元标准物化兑付奖补（栽植不少于300株/亩、专用肥2袋/亩）。项目实施地点变更为全县18个乡镇。 | 直接受益 | 1000 | 2600 | 2023.3 | 2023.9 | 1200 | 1200
3 | 需调整变更项目 | 乡村振兴示范村 | 新宁镇九龙村乡村振兴示范村建设 | 新宁镇九龙村 | 县乡村振兴局 | 县乡村振兴局 | 1.一、二组主干道路硬化1.5公里45.4371万元。 2.一、二、三、四组入户路硬化28.6424万元。 | 直接受益 | 200 | 300 | 2023.3 | 2023.9 | 74.0795 | 74.0795 |  |  | 正式设计预算后出现资金结余
| 调整安排项目 | 乡村振兴示范村 | 新宁镇九龙村乡村振兴示范村建设 | 新宁镇九龙村 | 县乡村振兴局 | 县乡村振兴局 新宁镇人民政府 | 1.新修硬化二、三、四、五组巷道路1.293公里55.7387万元。 2.铺设县城至九龙村自来水主管道18.3408万元。 | 直接受益 | 200 | 300 | 2023.3 | 2023.9 | 74.0795 | 74.0795
4 | 需调整变更项目 | 乡村振兴示范村 | 湘乐镇莲池村乡村振兴示范村建设 | 湘乐镇莲池村 | 县乡村振兴局 | 县乡村振兴局 | 露地菜种植基地建设，发展露地菜种植300亩30万元。 | 直接受益 | 200 | 300 | 2023.3 | 2023.9 | 30 | 30 |  |  | 300亩露地菜补贴标准由每亩2000元调整为1000元
| 调整安排项目 | 乡村振兴示范村 | 湘乐镇莲池村乡村振兴示范村建设 | 湘乐镇莲池村 | 县乡村振兴局 | 县乡村振兴局 湘乐镇人民政府 | 1.村道排水渠维修0.8公里10万元。 2.新修硬化巷道道、入户道路20万元。 | 直接受益 | 100 | 150 | 2023.3 | 2023.9 | 30 | 30