## Sheet1
宁县2024年东西部协作财政帮扶资金项目计划表
序号 | 项目类型 | 项目名称 | 项目 地址 | 主管单位 | 实施单位 | 项目主要内容 | 联农带农方式 | 联农带农成效(人次) |  | 开工时间（年月） | 完成时间（年月） | 投资预算（万元） |  |  |  | 其中用于示范村建设资金（万元）
[8 empty] | 脱贫及监测户 | 其他农户 |  |  | 总计 | 天津帮扶 | 省级配套 | 自筹资金
合 计 | [7 empty] | 40666 | 32266 |  |  | 3870 | 3870 |  |  | 420
1 | 产业扶持 | 苹果产业发展 | 中村镇、早胜镇、平子镇、良平镇等乡镇 | 县果业发展中心 | 县果业发展中心及相关企业 | 苹果产业防灾减灾165万元。推广暖风式防霜冻风机等推广苹果园防霜冻设施1.65万亩，按不超过设备采购总价30%进行补贴。增强苹果园抵御自然风险能力，提高苹果生产企业的收益，提升脱贫户入股资金安全及分红能力，带动农户入园务工提高收入。 | 利益联结 | 5000 | 300 | 2024.3 | 2024.9 | 165 | 165
2 | 产业扶持 | 东西部产业合作奖补 | 春荣镇、中村镇、新宁镇等乡镇 | 县农业农村局 | 县农业农村局及相关企业 | 对2023年底上报的自天津引进的7户企业(甘肃瑞农农业科技有限公司、宁县治粮仓生态种植农民专业合作社、甘肃谷和春农业农民专业合作社、宁县治粮仓商贸有限公司、宁县扶庆食品有限公司、宁县颐兴食品有限公司、甘肃宁州臻品饮品有限公司)，按当年新增投资额25%奖补。 | 利益联结 | 200 | 400 | 2024.3 | 2024.7 | 570 | 570
3 | 产业扶持 | 中药材产业发展 | 全县18个乡镇 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 当年新栽金银花1.85万亩以上，构建金银花栽植核心产业带。各乡镇组织采购2年生金银花苗、金银花专用有机肥，统一无偿提供给农户，每亩落实物化补贴约700元。 | 直接受益 | 960 | 2560 | 2024.3 | 2024.1 | 1300 | 1300
4 | 产业扶持 | 瓜菜产业发展 | 湘乐镇庞川村 | 县农业农村局 | 县瓜菜中心 | 易地搬迁点后续扶持，湘乐镇庞川村新建移动式双层钢架大棚2座，配套灌溉、保温等设施，补助50万元。 | 利益联结 | 20 | 40 | 2024.3 | 2024.9 | 50 | 50
5 | 产业扶持 | 产业科技专项 | 新庄镇、和盛镇、良平镇 | 县科技局 | 县科技局 | 1.果树(苹果、梨)霜冻灾害防御关键技术集成与示范； 2.聚乙烯在饮用水管道中的应用推广研究。 3.碳纤维复合材料与高发泡EVA黏合度的提升及技术改进。 | 利益联结 | 100 | 500 | 2024.3 | 2024.9 | 100 | 100
6 | 产业扶持 | 东西协作产销对接（消费帮扶） | 天津、宁县 | 县商务局 | 县商务局 | 用于消费帮扶企业及宁县、天津两地农产品直营店奖补，对采购宁县出产的农特产品按销售金额比例予以奖励，单户企业最高奖励金额不超过10万元。 | 利益联结 | 200 | 400 | 2024.3 | 2024.11 | 100 | 100
7 | 产业扶持 | 东西部协作招商引资 | 天津、宁县 | 县商务局 县乡村振兴局 | 县商务局 县乡村振兴局 | 开展招商引资、项目推介和对接洽谈活动40万元。 | 利益联结 | 100 | 500 | 2024.3 | 2024.9 | 40 | 40
8 | 就业扶持 | 脱贫人口稳岗就业 | 宁县18个乡镇 | 县劳务就业局 | 县劳务就业局 | 发放脱贫劳动力外出务工交通费补贴2.06万人以上。 | 直接受益 | 20600 | / | 2024.3 | 2024.11 | 500 | 500
9 | 就业扶持 | 脱贫人口务工技能培训 | 宁县18个乡镇 | 县人社局 | 县人社局 | 脱贫劳动力技能培训、实用技术培训600人以上，提升津甘技工品牌，增加脱贫人口就业收入。 | 直接受益 | 600 | / | 2024.3 | 2024.9 | 80 | 80
10 | 就业扶持 | 乡村就业工厂建设及奖补 | 宁县18个乡镇 | 县人社局 | 县人社局 | 1.对新认定的乡村就业工厂，根据《宁县2023年乡村就业工厂建办实施方案》相关标准奖补，每厂奖补10-30万元。 2.对已认定的乡村就业工厂（帮扶车间），根据吸纳脱贫劳动力人数按3000元/人标准进行奖补。 | 直接受益 | 500 | 200 | 2024.3 | 2024.11 | 150 | 150
11 | 基础设施 | 农村安全饮水 | 早胜镇 | 县水务局 | 县水利建设管理站 | 新打900m深井1眼，铺设供水管道600m，新建闸阀井1座、300m³蓄水池1座，砖混结构设备车间1间，院内管道改造80m；安装发渗透水处理设备1套，配套潜水泵、电缆、机井自控设备、监控系统、变压器、高计、配电柜及供水站其他设施设备等（项目总投资236.9万元，已安排91.9万元，本次安排145万元）。 | 直接受益 | 2600 | 22700 | 2024.1 | 2024.12 | 145 | 145
12 | 合作交流 | 卫生健康、文旅等专技人才交流培训 | 天津、宁县 | 县委组织部 | 县委组织部 | 教育、卫生、文旅等专业技术人才交流培训，其中教育系统培训20人16万元，卫生系统培训20人16万元，文旅系统培训5人4万元，农业农村系统培训5人4万元。 | / | / | / | 2024.3 | 2024.11 | 40 | 40
13 | 合作交流 | 党政人才交流培训 | 天津、宁县 | 县委组织部 | 县委组织部 | 拟举办乡村振兴干部交流培训50人，培训对象为承担东西协作任务的乡镇、部门领导成员，项目实施单位负责人，重点企业（合作社）负责人等。 | / | / | / | 2024.3 | 2024.11 | 30 | 30
14 | 乡村振兴示范村 | 新宁镇九龙村乡村振兴示范村建设 | 新宁镇九龙村 | 县乡村振兴局 | 县乡村振兴局 | 新宁镇九龙村安排100万元。 1.新修硬化入户路0.83公里。 2.新修道路护坡0.73公里，开展农村人居环境整治。 3.购置垃圾车转运车2辆，小型垃圾清运车3辆等垃圾收运设施。 | 直接受益 | 585 | 1232 | 2024.3 | 2024.11 | 100 | 100 |  |  | 100
15 | 乡村振兴示范村 | 湘乐镇莲池村乡村振兴示范村建设 | 湘乐镇莲池村 | 县乡村振兴局 | 县乡村振兴局 | 湘乐镇莲池村投入100万元。 1.新建（维修）砂石路2.8公里。 2.新建两条沟排洪渠0.29公里。 3.新修硬化巷道路0.97公里。 4.购置小型垃圾清运车5辆。 | 直接受益 | 318 | 1011 | 2024.3 | 2024.11 | 100 | 100 |  |  | 100
16 | 乡村振兴示范村 | 中村镇平定村乡村振兴示范村建设 | 中村镇平定村 | 县乡村振兴局 | 县乡村振兴局 | 中村镇平定村投入220万元。 1.村综合文化服务中心配套设施及功能完善。 2.新修硬化巷道路1.61公里。 3.新修硬化入户路1.1公里。 4.村综合文化服务中心周围新修排水渠166米，区域硬化600平方米，配套供水及排污管道140米等。 5.农户新建洗澡间20户，安装洗澡设施20户。 6.实施以排水渠修整、绿化、洼地高台取平整理、道路护坡、区域硬化等为主的农村人居环境整治。 | 直接受益 | 773 | 2173 | 2024.3 | 2024.11 | 220 | 220 |  |  | 220
17 | 其他项目 | 无人机专业产教融合示范基地建设 | 宁县职业中等专业学校 | 县教育局 | 宁县职业中等专业学校 | 无人机应用技术产教融合实训基地建设，购置数智化教学系 统、智慧教学环境系统、教学无人机、模拟平台、应用无人机、教学软件、行业应用无人机、教学资料，配套完成师资培养等。 | 利益联结 | 60 | 200 | 2024.3 | 2024.11 | 100 | 100
18 | 其他项目 | 防返贫保险 | 宁县18个乡镇 | 县乡村振兴局 | 县乡村振兴局 | 脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户购买防返贫保险，预计8000人，每人50元保费。 | 直接受益 | 8000 | / | 2024.3 | 2024.12 | 40 | 40
19 | 其他项目 | 残疾人关爱 | 宁县18个乡镇 | 县残联 | 县残联 | 县残疾人康复中心采购康复设备80件（台）以上，进一步提升入住残疾人康复水平。 | 直接受益 | 50 | 50 | 2024.3 | 2024.9 | 30 | 30
20 | 其他项目 | 东西部协作成果宣传 | 宁县 | 县乡村振兴局 | 县乡村振兴局 | 东西部协作成果宣传5万元。 | / | / | / | 2024.3 | 2024.11 | 5 | 5
21 | 其他项目 | 东西部协作资金绩效评价 | 宁县 | 县乡村振兴局 | 县乡村振兴局 | 东西部协作资金绩效评价费用5万元。 | / | / | / | 2024.3 | 2024.11 | 5 | 5