## 预算项目支出绩效自评表（自然村道路安保、重大项目）
2022年宁县交通运输局部门预算项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 重大项目建设、自然村道路、安保工程
主管部门 | [6 empty] | 实施单位
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 7518.5835 | 7518.5835 |  | 7518.5835 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 7518.5835 | 7518.5835 |  | 7518.5835 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2022年度，计划改建S318线、S504线改建工程，支持建设自然村道路188公里，安全生命防护工程1个，目的是促进宁县经济的发展、提升公共服务水平、提升公路安全水平 | [5 empty] | 完成改建S318线、S504线改建路基工作，完成建设自然村道路188公里，安全生命防护工程1个，目的是促进宁县经济的发展、提升公共服务水平、提升公路安全水平
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：支持建设等级公路项目数 |  |  | 2 | 2 | 10 |  | 8 |  | 跨年度项目，今年完成
|  |  | 指标2：支持建设自然硬化路数 |  |  | 188 | 188 | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 指标1：工作达标率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 4
|  |  | 指标2：项目运行保障工作合格率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 指标1：项目建设及验收及时性 |  |  | 100% | 90% | 5 |  | 4.5
|  |  | 指标2：项目完成及时性 |  |  | 及时 | 及时 | 3 |  | 2
|  |  | 指标3：项目建设进度 |  |  | 按计划完成 | 按计划完成 | 2 |  | 2
|  | 成本指标 | 指标1：成本控制 |  |  | 可控/有效 | 可控/有效 | 5 |  | 4
|  |  | 指标2：是否存在超预算情况 |  |  | 否 | 否 | 5 |  | 4
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：对经济发展的促进作用 |  |  | 明显 | 明显 | 5 |  | 4
|  | 社会效益指标 | 指标1：项目质量提升情况 |  |  | 提升 | 提升 | 5 |  | 5
|  |  | 指标2：基本公共服务水平 |  |  | 提升 | 提升 | 3 |  | 2
|  |  | 指标3：项目无有责投诉 |  |  | 无 | 无 | 2 |  | 2
|  | 生态效益指标 | 指标1：交通建设符合环评审批要求 |  |  | 符合 | 符合 | 5 |  | 5
|  | 可持续影响指标 | 指标1：长效管理机制健全性 |  |  | 健全 | 健全 | 5 |  | 4
|  |  | 指标2：档案管理机制完善性 |  |  | 完善 | 完善 | 3 |  | 2
|  |  | 指标3：服务可持续性 |  |  | 可持续 | 可持续 | 2 |  | 2
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：收益群众满意度 |  |  | >=80% | >=80% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 89.5
说明 | 请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。
注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 预算项目支出绩效自评表（养护维修）
2022年宁县交通运输局部门预算项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 农村公路养护维修水毁抢险工程
主管部门 | [6 empty] | 实施单位
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 1123.54 | 1123.54 |  | 1123.54 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1123.54 | 1123.54 |  | 1123.54 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | 0 |  | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2022年度，计划支持完成农村公路养护、水毁维修2个，农村公路灾毁保险项目1个，目的是提升公共服务水平、提升公路安全水平 | [5 empty] | 完成支持完成农村公路养护、水毁维修2个，农村公路灾毁保险项目1个，目的是提升公共服务水平、提升公路安全水平
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：农村公路养护、水毁维修 |  |  | 2 | 2 | 10 |  | 10
|  |  | 指标2：农村公路灾毁保险项目 |  |  | 1 | 1 | 10 |  | 8
|  | 质量指标 | 指标1：工作达标率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 指标2：项目运行保障工作合格率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 指标1：项目建设及验收及时性 |  |  | 100% | 90% | 5 |  | 4.5
|  |  | 指标2：项目完成及时性 |  |  | 及时 | 及时 | 3 |  | 2
|  |  | 指标3：项目建设进度 |  |  | 按计划完成 | 按计划完成 | 2 |  | 2
|  | 成本指标 | 指标1：成本控制 |  |  | 可控/有效 | 可控/有效 | 5 |  | 4
|  |  | 指标2：是否存在超预算情况 |  |  | 否 | 否 | 5 |  | 4
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：对经济发展的促进作用 |  |  | 明显 | 明显 | 5 |  | 4
|  | 社会效益指标 | 指标1：项目质量提升情况 |  |  | 提升 | 提升 | 5 |  | 5
|  |  | 指标2：基本公共服务水平 |  |  | 提升 | 提升 | 3 |  | 3
|  |  | 指标3：项目无有责投诉 |  |  | 无 | 无 | 2 |  | 2
|  | 生态效益指标 | 指标1：交通建设符合环评审批要求 |  |  | 符合 | 符合 | 5 |  | 5
|  | 可持续影响指标 | 指标1：长效管理机制健全性 |  |  | 健全 | 健全 | 5 |  | 4
|  |  | 指标2：档案管理机制完善性 |  |  | 完善 | 完善 | 3 |  | 3
|  |  | 指标3：服务可持续性 |  |  | 可持续 | 可持续 | 2 |  | 2
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：收益群众满意度 |  |  | >=80% | >=80% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 92.5
说明 | 请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。
注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 整体
2022年 宁县交通运输局整体支出绩效自评表
部门（单位）名称 | 宁县交通运输局
部门（单位）整体支出 （万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 实际支出数（B） | 执行率（B/A） |  | 分值 | 得分
| 全年支出 | 6958430 | 97719108.29 | 97719108.29 | 100% |  | 10 | 10
| 其中：基本支出 | 5058430 | 9397873.11 | 9397873.11 | 100% |  | — | —
| 项目支出 | 1900000 | 88321235.18 | 88321235.18 | 100% |  | — | —
年度总体绩效目标完成情况 | 预期目标 |  |  | 目标实际完成情况
| 目标1：全面贯彻新时代党的建设总要求 |  |  | 目标1完成情况：完成新时代党的建设总要求
| 目标2：加快法治化建设进程 |  |  | 目标2完成情况：提高了法治化建设进程
| 目标3：完成高质量公路建设任务 |  |  | 目标2完成情况：完成了高质量公路建设任务
年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 部门管理 | 资金投入 | 基本支出预算执行率 |  | 100% | 2 | 2
|  |  | 项目支出预算执行率 | 100% | 100% | 2 | 2
|  |  | “三公经费”控制率 | ≤100% | ≤100% | 2 | 2
|  |  | 结转结余变动率 | ≤0% | ≤0% | 2 | 2
|  | 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 4 | 4
|  |  | 资金使用规范性 | 规范 | 规范 | 4 | 4
|  | 采购管理 | 政府采购规范性 | 规范 | 规范 | 2 | 2
|  | 资产管理 | 资产管理规范性 | 规范 | 规范 | 2 | 2
|  | 人员管理 | 在职人员控制率 |  |  |  | 0
|  | 重点工作管理 | 重点工作管理制度健全性 | ≤100% | ≤100% | 4 | 4
| 履职效果 | 部门履职目标 | 产出数量指标 | 健全 | 健全 | 10 | 10
|  |  | 产出质量指标 | 100% | 100% | 10 | 10
|  |  | 产出时效指标 | 及时 | 及时 | 10 | 10
|  |  | 产出成本指标 |  |  |  | 0
|  | 部门效果目标 | 经济效益指标 |  |  |  | 0
|  |  | 社会效益指标 | 提高 | 提高 | 10 | 9
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  | 0
|  | 社会影响 | 单位获奖情况 | 2 | 1 | 10 | 5
|  |  | 违法违纪情况 | 0 | 0 | 2 | 2
| 能力建设 | 长效管理 | 中期规划建设完备程度 | 完备 | 完备 | 2 | 2
|  | 组织建设 | 党建工作开展规律性 | 规律 | 规律 | 4 | 4
|  | 信息化建设情况 | 信息化管理覆盖率 | 70% | 65% | 2 | 1.3
|  | 人力资源建设 | 人员培训机制完备性 | 完备 | 完备 | 2 | 2
|  | 档案管理 | 档案管理完备性 | 完备 | 完备 | 2 | 2
| 服务对象满意度 | 服务对象1的满意度 | 服务对象1的满意度 | 80% | 85% | 2 | 1.7
|  | 服务对象2的满意度 | 服务对象2的满意度 |  |  |  | 0
合 计 | [5 empty] | 90 | 93
其他需要说明的问题：请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。
注： 1.部门（单位）整体支出绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项二、三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：预算执行率10分、部门管理指标20分、履职效果指标50分、能力建设指标10分、服务对象满意度指标10分，二、三级指标权重分值由各部门根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。
2.部门整体支出绩效自评结果，应根据部门本级和所属单位整体支出自评情况分析汇总形成，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例，汇总时以资金额度为权重，对分值加权平均计算。