## 附表一
宁县“十四五”规划重点建设项目谋划表（一）
单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设起止年限 | 总投资（万元） | 主要建设内容及规模 | 责任单位
| 总计 |  | 19683.5
| 小计 |  | 8780
1 | 三北防护林建设 | 2021-2025 | 1250 | 每年完成人工造林造林3000亩，退化林修复2000亩，总计完成人工造林1.5万亩，退化林修复1万亩 | 林技站
2 | 黄河流域庆阳市森林和草原保护与修复项目 | 2021-2025 | 2250 | 在马莲河流域、蒲河流域、九龙河流域每年完成1.5万亩人工造林，共完成7.5万亩人工造林。 | 林技站
3 | 中幼林抚育 | 2021-2025 | 2000 | 每年完成中幼林人抚育2万亩，共计完成10万亩，完成国家投资2000万元 | 林技站
4 | 草原生态治理 | 2021-2025 | 1250 | 每年完成草原退化修复0.5万亩，总计完成2.5万亩， | 草原站
5 | 省级财政林果产业发展项目 | 2021-2025 | 300 | 每年完成1000亩林果基地提质增效改造，共计完成0.5万亩 | 林技站
6 | 森林植被恢复造林项目 | 2021-2025 | 300 | 计划每年实施人工造林0.2万亩，共计完成1万亩。 | 林政股
7 | 林木良种补助项目 | 2021-2025 | 100 | 每年培育木本油料、名贵花卉等经济价值高的优质苗木40万株，共计200万株. | 种苗站
8 | 林业有害生物防治 | 2021-2025 | 330 | 累计完成林业有害生物防治33万亩， | 林技站
9 | 美丽乡村建设 | 2021-2025 | 1000 | 按照国家标准，完成10个国家美丽乡村、5个省级森林小镇建设 | 林技站

## 附表二
宁县“十四五”规划重点建设项目谋划表（二）
单位：人、亩、个、台、部、元、
项目 | 建设内容 | 起止年限 | 每年数量 | 单 价 | 每年金额 （万元） | 五年数量 | 五年金额 （万元） | 责任单位 | 备 注
| 合计 |  |  |  | 2158.7 | 1656610.35 | 10793.5
森林和草原监测管护 | 小 计 | 2021-2025 | 330546 |  | 169.1 | 1652730 | 845.5
| 购置风力灭火机 | 2021-2025 | 82 | 2500 | 20.5 | 410 | 102.5 | 防火股 | 每年每乡镇4台、县局10台
| 购置割灌机 | 2021-2025 | 38 | 2500 | 9.5 | 190 | 47.5 | 防火股 | 每年每乡镇2台、县局2台
| 防火服 | 2021-2025 | 100 | 1000 | 10 | 500 | 50 | 防火股 | 每年每乡镇5套、县局10套
| 购置铁扫把(铁锨） | 2021-2025 | 200 | 50 | 1 | 1000 | 5 | 防火股 | 每年每乡镇10把、县局20把
| 购置油锯 | 2021-2025 | 20 | 2500 | 5 | 100 | 25 | 防火股 | 每年每乡镇1台、县局2台
| 修建防火道路 | 2021-2025 | 10 | 100000 | 100 | 50 | 500 | 防火股
| 购置对讲机 | 2021-2025 | 36 | 1000 | 3.6 | 180 | 18 | 防火股 | 每年每乡镇2台
| 宣传纸杯 | 2021-2025 | 300000 | 0.15 | 4.5 | 1500000 | 22.5 | 防火股
| 其它宣传资料 | 2021-2025 | 30000 | 1 | 3 | 150000 | 15 | 防火股
| 语音提示牌 | 2021-2025 | 60 | 2000 | 12 | 300 | 60 | 防火股 | 重点防火区域的路边设置
天然林资源保护 | 完成天保区内外公益林管护91.07万亩，其中：天保区内57.7万亩，天保区外33.37万亩， | 2021-2025 | 91.07 |  | 1441.6 | 455.35 | 7208 | 林技站
生态护林员补助项目 | 每年落实生态护林员规模保持在685名 | 2021-2025 | 685 | 8000 | 548 | 3425 | 2740 | 林技站

## 附表三
宁县“十四五”规划重点建设项目谋划表（三）
单位：亩、万元
项目名称 | 建设年限 | 建设内容 | 投资金额 | 责任单位 | 备注
| 小计 |  | 110
林草产业培育支撑项目建设 | 2021-2025 | 开展特色经济林优质良种高效培育技术培育及推广 | 10 | 林技站 | 一个推广项目
资源利用和产业新技术研究 | 2021-2025 | 收集现有野生中药材植物资源调查成果，对其中重要的、濒危的野生植物资源开展人工栽培研究和保护；开展生态经济林产业技术试验研究 | 50 | 林技站、林政股 | 每年10万元
林草资源调查 | 2021-2025 | 每年开展草原、林地等资源情况专业调查 | 50 | 林技站、 草原站 | 每年10万元

## 附表四
宁县“十四五”森林面积、覆盖率、蓄积统计（预计）表
填报单位：宁县林业和草原局 | 单位：万亩、立方米、%
合 计 | 土地总面积 | 现 状（至2019年底） |  |  |  | 发展目标
|  | 森林面积 | 活立木蓄积 | 森林覆盖率 | 草原盖度 | 2025年森林面积 | 2025年森林覆盖率 | 新增森林面积 | 草原盖度 | 2025年森林蓄积
宁县 | 398.01 | 163.6602 | 3970164.552 | 41.1196 | 78.2 | 173.6602 | 43.6321 | 10 | 79
县属 | 280.395 | 89.9031 | 1326102.432 | 32.06 | 78.2 | 99.9031 | 35.6294 | 10 | 79 | 1332768.432
宁县林管分局 | 117.615 | 73.757 | 2644062.12 | 62.7106