宁县林业和草原局2022年部门整体绩效

自评报告

自评类型：¨事前评估  ¨实施过程评估  þ完成结果自评

项目名称：      宁县林业和草原局2022年部门汇总整体绩效

项目单位：             宁县林业和草原局

主管部门：             宁县林业和草原局

自评时间：      2023 年10月10日至10月15日

开展方式：¨财政部门  ¨主管部门  þ项目单位

自评机构：¨中介机构  ¨专家组    þ项目单位

自评单位（盖章）： 宁县林业和草原局

上报时间：2023年10月15 日

宁县林业和草原局2022年部门整体支出

绩效自评报告

一、单位概况

宁县林业和草原局2022年底核定编制70名，在职68名，其中公务员管理人员13人，事业人员55人。遗嘱供养17人。内设9个股（室），办公室、林业技术推广站、退耕办、林业综合管理服务中心、林木种苗管理站、林政稽查股、财务股、防火股。

（一）单位主要职责职能

1、贯彻执行国家、省、市、县有关林业的法律、法规、政策、规定、标准，拟定相关管理办法并监督实施；负责全县林业和草原生态保护修复的监督管理，组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价；落实省、市、县关于林业和草原管理工作各项措施；研究制定全县林草发展的总体规划及思路；报批各项林草重点工程的规划和设计，并负责组织实施和监督检查工作。

2、组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林、商品林的培育和全民义务植树、城乡绿化工作的监督。开展林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。

3、负责全县退耕还林、天然林资源保护及“三北”造林等重点林业工程项目的规划设计、实施；指导全县国营场圃和乡镇林业工作站工作；对集体、个体林场实施宏观管理。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。

4、负责组织实施全县林地采伐限额的执行情况，依法保护管理林草地及野生动物资源。

5、负责全县自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等管理工作。

6、负责林草系统的人事、劳资工作；管理全县林草事业经费及专项经费、负责本系统财政、统计国有资产管理工作。

7、协调指导全县的林业和草原科研工作；主管全县林业科研项目的立项、审查、报批及林业科技新成果的推广工作。

8、完成县委、县政府及市林草局交办的其他工作。

（二）内设机构

办公室。负责落实局党总支、局务会议决策；拟定编发年度工作安排和总结；落实各项工作制度、负责办理文书、劳资、档案、信息、保密等业务工作；负责编制全县林业统计报表；协助分管领导做好全系统的党建、党风廉政建设、计划生育、综合治理、理论学习、思想和作风建设及工、青、妇等工作。

计划财务股。负责制定全县林业发展、基本建设、工程项目的经费预算、规划；筹集、管理各项林业资金，下达各项林业经费，做好资金决算；负责职工工资、离退休、供养人员的生活费及有关福利补贴的审核发放工作；负责接上应下，做好机关后勤保障工作；管理局机关及局属单位的国有资产。

林政稽查股。执行宣传国家、省、市、县有关森林资源保护的法律、法规及政策规定；建立全县森林资源管理档案；制定审批全县森林资源经营方案和木材采伐限额；发放、管理木材采伐许可证和准运证；依法管理林地、林木及野生动物资源；管理、监督全县基层各林业站的林业执法工作。承担行政审批管理、“放管服”改革、行政执法监督、行政应诉、行政复议和听证有关工作。

综合业务股。负责林业项目的规划、设计、招投标管理；编制林业项目预算及综合性文件起草；负责全局各单位相关项目的汇总、及时掌握项目的实施进展情况；根据项目设计，制定全年项目实施日程安排，配合相关单位搞好项目的招标及验收工作；及时掌握全县林业工作动态，编写林业信息简报。

森林和草原火灾预防股。负责森林和草原火灾预防管理工作，组织编制森林和草原火灾防治规划并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作，组织指导乡镇开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时，可以提请县应急管理局，以县应急指挥机构名义，部署相关工作。

（三）当年单位履职总体目标、工作任务

2022年，宁县林业和草原局以习近平新时代中国特色社会主义为指导，严格按照县委、县政府的部署要求，围绕全县脱贫攻坚关键时期，进一步树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，认真落实全面从严治党，加大投资力度，加强工程管理，推进林草资源管理工作再上新台阶，为我县全面打赢脱贫攻坚战做出更大的贡献。

- （三）单位年度整体支出绩效目标

1、重点项目持续推进。2022年我们全面落实分管领导包抓责任制，采取“一个项目、一套班子、一抓到底”和“谁主管、谁审批，谁监管、谁验收”的工作机制，全面完成各项林草重点项目建设。累计完成投资1939.7万元，实施造林3.3万亩，一产增加值实现2.8亿元，森林蓄积量达到454.32万立方米，草原植被盖度达到81.82%，森林覆盖率突破41.65%，超额完成了年度预期目标。其中，蒲河流域生态高质量发展项目，完成投资540万元，在长庆桥、太昌、和盛等乡镇完成人工造林2万亩，栽植行道树5.9公里。三北和天保工程，完成投资760万元，在盘克镇罗后村、九岘乡川口村、春荣镇万塬村完成人工造林0.95万亩。“一村万树”工程，按照“一村一品、一路一景、一树一业”的建设布局，投资639.7万元，建成示范达标村39个（市级示范村2个，分别为新宁镇井坳村、焦村镇半个城村），实施道路绿化213公里、荒山造林1658亩、庭院绿化2431户、边角地绿化426亩，陵园绿化8处205亩，累计栽植各类绿化苗木41.2万株。“再造一个子午岭”提质增效行动，按照《庆阳市“再造一个子午岭”提质增效行动计划（2021—2023）》要求，完成了三北、天保、退耕还林等工程历年造林地块补植5.5万亩。全民义务植树活动，按照统一规划、分头实施的原则，采取专业工队和干部群众自愿参与相结合的方式，全县建成义务植树基地19处1.93万亩，其中县直机关在新宁镇九龙村建成植树基地1处1257亩，栽植绿化苗木13.95万株。

2、林长责任进一步落实到位。树牢“三分栽、七分管”的理念，全面推行林长制，按照属地管理、分级负责的要求，落实县、乡（镇）、村三级林长责任和“林长制+护林员巡护管理”巡护机制，印发了巡林手册，提醒各级林长严格按照要求频次开展巡山护林（各级林长开展巡护268次），促进林长制工作落地见效。严格落实“四定五包九抓”，与1165名护林员、257名草管员签订管护合同，落实管护面积282.31万亩（草地158.79万亩），将责任分解到人头、山头，形成纵向到底、横向到边的责任网络体系。完善更新县级森林草原火灾应急预案，组建20人以上的乡级防火应急救援队18支，村级30人以上防火应急救援队257支，购置5G智能对讲终端等物资设备2000余件，利用移动、电信等平台发送防火提醒信息80万条，定期开展应急演练，全面落实护林防火、封山禁牧等日常管护工作，确保了森林资源安全。

3、林下经济规模持续壮大。按照《宁县促进发展农民专业合作社建设实施意见》要求，采取农户联合、大户领办、协会联合、企业帮带等模式，组建规范了宁县盘克绿园、栋东苗木、晟美惠等5个农民专业合作社，吸纳社员280多名，进一步提高了农民经营林业的组织化程度。通过政策宣传、技术指导、资金扶持等有效手段，鼓励林业主经营体流转土地1.8万亩，完成林权抵押贷款1000万元，发展林下种植0.87万亩，其中栽植核桃0.1万亩，花椒0.12万亩，林下种植药材0.65万亩，林下养殖5.6万只（头），其中林畜1.2万头，林禽4.4万只，实现林下经济产值8500万元。

4、各类监测调查同步推进。一是全面完成国土绿化空间调查评估。严格按照调查评估要求，坚持“宜乔则乔、宜灌则灌、宜草则草、宜湿则湿、宜荒则荒”的原则，先后抽调20多名专业技术人员，加班加点完成了国家下发的17990个林草湿图斑调查评估，及时上报了相关数据；二是积极开展草原湿地监测调查。在全县事业单位机构改革未到位的情况下，我们克服万难，抽调相关部门工作人员，组成专班，研究制定了《宁县2022年度草原监测工作实施方案》、《草原检测技术规程》，并严格按照《2022年庆阳市森林、草原、湿地调查监测技术标准》，完成了15个样地、45条样线、45个观测小样方、45个测产小样方，6个高大灌木调查样方的外业调查，采集各类检测样地、样方及优势草种照片423张，并将监测结果按时上报国家草原监测系统。三是全面完成林地“一张图”数据核实。严格按照上级部门要求，进一步完善全县国家级公益林数据库，并结合图斑监测，造林等林地变化数据，更新了林地“一张图”与国土“三调”数据，并及时上报了有关成果。

5、林政审批进一步规范。积极推进“放管服”机制改革，完成了行政许可、行政确认、“证照分离”改革及公共服务等23个事项信息录入、修改、对接和“双随机、一公开”系统的维护等工作；严格执行林木采伐管理，核发项目建设用地林木采伐许可证297份，采伐面积53.64公顷，采伐蓄积473.3立方米；依法依规审批建设项目永久和临时占用林草地467起105.18公顷，收缴森林植被恢复费3350.59万元（省级71.99万元）；完成省级反馈37个图斑（18.59公顷）核查工作，相关数据已上报省林草局；积极开展了以森林督查、违法案件清零等为主的专项行动，查处行政案件8起，处理当事人8名，收缴罚款6.2万元。同时，全面落实了野生动物救助职责，救助国家级保护动物14只，其中国家一级保护动物1只，其他动物13只。

6、滞销苗木化解措施得力。为有效解决群众培育苗木滞销难题，我们按照“遏制耕地非农化、防止耕地非粮化”要求，针对留存苗木量大品种单一的问题，采取了两步走的方式解决苗木销路不畅的问题。一是通过内销方式化解。重点将高度1.5米以上油松优先用于县城绿化和义务植树活动，把3年生油松容器苗、1年生刺槐等小苗用于造林绿化工程。特别是在“一村万树”工程实施和“再造一个子午岭”提质增效上，我们优先使用群众培育苗木2803.88万株，其中大苗1211万株，小苗1592.88万株，群众实现收入1.05亿元。二是通过外售方式化解。依托宁县森园春苗木信息网、宁县林木销售QQ群、微信公众号和抖音、快手等新媒体，大力宣传我县苗木的特色和优势，内向北京、内蒙、宁夏、青海等地出售油松大苗1499.5万株、刺槐大苗450万株、其他苗木360万株，销售额超过1.19亿元。

7、有害生物防治科学规范。坚持“预防为主、科学防控、依法治理、促进健康”的方针，开展林业调运执法检疫，办理检疫证1050份（含省外882份），检疫苗木1285.47株，木材680.9立方米，种子180吨，圆木65.3立方米。林业有害生物防治，对县内5条道路42.7公里的7058株杨树、柳树光肩星牵牛集中治理，喷洒“攻钻”、“透翠套装”等农药200套210瓶。松材线虫病防控，投资18万元，在长庆桥、中村、九岘、南义和新宁等乡镇新设置宣传版3面，更换宣传内容5条，进一步强化了群众防控意识。积极完成了林业有害生物普查，春秋两季主要针对松稍螟、果稍斑螟、松落针病、松褐天牛、梨火疫病等常见性病虫害，进行了全面普查，为进一步防治提供了可靠依据。

8、退耕还林完成后续工作。一是按时完成入库上图工作。按照省市要求，我们及时组织人员对四个年度建设的9.51万亩707个退耕地还林小班进行了数据库录入和上图工作，对707个大班划分到户，共划分小班2.1万个，并对每个小班做了详细的注解。目前此项工作正在等待自然资源部门入库管理。二是全面开展补植补造。对2018、2020两个年度保存率不达标地块组织专业工队及时进行了补植，累计完成补植面积6.3万亩。三是顺利完成了省级验收。严格按照省林草局要求，配合省局完成了2020年5.5万亩新一轮退耕还林验收，共抽取九岘、新宁、早胜、中村、平子五乡镇10938亩，核实面积10938亩，面积核实率100%，合格面积10938亩，面积合格率100%。

9、惠农资金精准落实到位。为有效防止截留、挪用等问题发生，我们严格按照程序和惠农资金对付要求，坚持单独核算、封闭运行、专款专用的原则，年内累计完成各项惠农资金兑付财政报账3203.04万元。其中：生态护林员劳务费501.83万元、草管员管护资金51.4万元已支付；退耕还林农户补偿资金2525.97万元、生态公益林护林员补偿资金123.84万元待财政支付。

- （五）单位预算及执行情况

- 2022年我局严格《预算法》、《会计法》及时编制部门预算，并在预算批复下达后，及时对预算情况进行了公开公示。2022年我局在预算执行过程中合理设置财务人员岗位、及时修订单位财务管理制度、合理设定绩效目标、严格控制三公经费支出、及时报送各类财务报表，并及时完成项目支出绩效评价工作，较好的完成部门预算及各项工作任务。

本单位2022年度收入合计3799.33万元，其中：财政拨款收入3691.43万元，占97.16%，其他收入107.9万元，占2.84%。

本单位2022年度支出合计3852.32万元，其中：基本支出1058.60万元，占27.5%；项目支出2793.72万元,占72.5%，结转项目资金0万元。

二、单位整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况

- 我部门在2022年度部门决算中共反映13个项目：

- 1.2021年草原检测监管资金全年支出19.5万元，完成草原禁牧监管、草原样地检测、草原普法宣传等工作；

- 2.2021年退耕还林工程全年支出工作经费3万元，完成退耕还林建设项目工程规划、实施、验收；

- 3.2022年天然林保护项目全年支出护林防火宣传费13.794万元，更新46座宣传碑版面、发送护林防火宣传短信80万条；

- 4.2021年野生动物保护补助资金全年支出0.0585万元，用于野生动物肇事伤害补助；

- 5.2020年草原植被恢复费全年支出2.99万元，购置林调通1台、相机1台；

- 6.2020年退耕还林还草工程建设全年支出56.5971万元，用于退耕还林8678户961.5亩退耕补助；

- 7.2021年造林补助项目全年支出96.956万元，用于植树造林生态修复项目，完成造林1052亩；

- 8.2020年林果产业发展资金全年支出50万元，用于省级林果产业提质增效建设项目850亩苹果栽植；

- 9.2022年中央财政贴息贷款补助资金全年支出286.226万元，用于林果产业发展企业贷款贴息补助；

- 10.2022年草原生态修复治理项目（统筹整合资金）179.7798万元，用于和盛镇、中村镇、平子镇、米桥镇、太昌镇、瓦斜乡、焦村镇、春荣镇、新宁镇、盘克镇栽植胸径5公分国槐、香花槐、柳树、红叶李，胸径3公分杏树、高度1.5米油松，栽植数量共计6.7177万株；

- 11.2022年建档立卡生态护林员劳务费全年支出531.101229万元，完成全县18个乡镇685名生态护林员聘用及日常管理，足额兑付了1-12月全县685名贫困人口生态护林员劳务费；

- 12.2021年森林生态农户补偿全年支出539.404671万元，完成16个乡镇31.28万亩34019户生态公益林农户补偿资金兑付；

- 13.2021年天然林保护国家级补偿资金全年支付995.008256万元。项目绩效目标完成情况：完成了审核合格的88.47万亩72428户天保区公益林补偿资金兑付。

- （二）履职效果情况

通过绩效自评我单位将在今后的工作中进一步加强项目资金管理，及时合理设定绩效目标任务，并严格按 照绩效目标时间节点，保质保量完成各项指标，并及时向社会公布项目进展，接收各级部门和人民群众的监督，及时查缺补漏，确保绩效工作准确性、真实性，整体绩效综合评分94 分。

1.产出指标完成情况分析

数量指标：包括9个项目，即退耕还林还草工程、天然林保护工程、森林生态效益补偿、草原生态修复治理项目、上一轮退耕还林纳入森林抚育补助、造林补助、林业有害生物防治项目、林业贷款贴息、生态护林员补助。

质量指标：天保公益林兑现、公共管护及国有林管护全部完成，造林补助、生态护林员、全部完成，草原生态修复、造林补助项目县级整合，项目基本达到预期指标。

时效指标：项目已全面完成，当年财政资金执行率偏低，加快支付进度。

2.效益指标完成情况分析

项目实施的经济效益分析：造林绿化及森林抚育项目实施以后可增加造林面积，天保工程区职工收入水平增幅2.5%。

项目实施的社会效益分析：全县天保公益林护林员231人，生态护林员658人，林区民生状况显著。

项目实施的生态效益分析：天保管护生态环境改善达到85%，国家级公益林区生态环境改善达到85%，森林、湿地生态系统生态效益发挥显著。

项目实施的可持续影响分析：天然林保护工程、国家级公益林维护林区稳定森林生态系统，持续发挥生态作用，基本达到预期指标。

3.满意度指标完成情况分析

天然林保护工程管护员、国家级公益林管护员、政策宣传、生态护林员等项目农户和社会公众满意度均到达90%以上。

发现的主要问题及原因：一是对项目绩效评价工作认识不足；二是项目绩效目标细化分解不够具体。下一步改进措施：一是加大督查工作力度，跟进督促项目实施单位落实 整改措施；二是加快项目前期工作进度，明确项目建设 期限，落实项目建设主体责任，及时组织项目验收、按时申请市级竣工验收，确保项目建设任务及资金及时完成；三是多举办绩效评价业务等相关方面的培训、讲座。

三、单位整体支出绩效中存在问题及改进措施

- 2022年我局虽然较好的完成了各项目标任务，但也发现一些问题：一是对项目绩效评价工作认识不足；二是项目绩效目标细化分解不够具体。

- 下一步改进措施：一是加大督查工作力度，跟进督促项目实施单位落实 整改措施；二是加快项目前期工作进度，明确项目建设 期限，落实项目建设主体责任，及时组织项目验收、按时申请市级竣工验收，确保项目建设任务及资金及时完成；三是多举办绩效评价业务等相关方面的培训、讲座。

- 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

- 通过绩效自评我局2022年整体评价结果为优，在今后的工作中我单位进一步加强项目资金管理，及时合理设定绩效目标任务，并严格按照绩效目标时间节点，保质保量完成各项指标，并及时向社会公布项目进展，接收各级部门和人民群众的监督，并及时查缺补漏，确保绩效工作准确性、真实性。

五、其他需要说明的问题

2022年各项支付严格按照既定目标完成绩效任务，无违规违纪问题。

宁县林业和草原局

2023年10月15日

| 2022年度部门（单位）整体绩效自评表 填报单位：宁县林业和草原局 填报日期：2023年10月15日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 考核内容 | 分值 | 计分标准 |  |  | 自评分数 | 评定分数 | 备 注 |  |
| 一、基本支出评价 | 20 |  |  |  | 20 |  |  |  |
| 1、财务管理 | 8 | 财务主管及经办人员岗位设置合规得2分，否则不得分；资金使用有完整的审批程序得2分，否则不得分；按照规定进行政府采购得2分，否则不得分；实行国库集中支付得2分，否则不得分。 |  |  | 8 |  |  |  |
| 2、会计信息质量 | 3 | 财务会计信息是否真实规范得3分，否则不得分； |  |  | 3 |  |  |  |
| 3、绩效目标设定 | 2 | 编制部门预算时同步设定单位绩效目标并报送市财政局得2分；未设定不得分。 |  |  | 2 |  |  |  |
| 4、三公经费 | 3 | 每项符合规定（未超预算、比上年下降，按时报送及公开）各得1分，否则不得分。 |  |  | 3 |  |  |  |
| 5、预决算公开 | 2 | 预决算按规定时间内容公开得2分，只公开预算或决算得1分，否则不得分。 |  |  | 2 |  |  |  |
| 6、财务报表及资料报送 | 2 | 按要求报送得2分，否则不得分。 |  |  | 2 |  |  |  |
| 二、项目评价 | 80 |  |  |  | 74 |  |  |  |
| 项目支出评价 | 80 | 按照预算单位当年所有被评价项目的平均得分评定，自评（评定）分数计算为：所有项目平均得分×80%。 | 项目名称 | 得分 | 74 |  | 各项目于2022年均完成年度绩效目标 |  |
|  |  |  | 1、2022年天然林保护项目 | 9 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、2022年建档立卡生态护林员劳务费 | 8 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、退耕还林还草工程建设项目 | 8 |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、年造林补助项目 | 8 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、森林植被恢复费项目 | 8 |  |  |  |  |
|  |  |  | 6、森林生态效益补偿资金项目 | 8 |  |  |  |  |
|  |  |  | 7、林果产业发展资金项目 | 8 |  |  |  |  |
|  |  |  | 8、中央财政贴息贷款补助资金项目 | 8 |  |  |  |  |
|  |  |  | 9、草原生态修复治理项目（统筹整合资金） | 9 |  |  |  |  |
|  |  |  | 平均得分（得分合计/项目个数） | 8.22 |  |  |  |  |
| 合 计 | 100 |  |  |  | 94 |  |  |  |
| 注：①本表是对部门预算绩效管理工作整体情况的考核,考核结果与部门项目预算实施绩效的高低不完全相关； |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ②本表第二项考核内容按项目评分，各项最后得分是每个项目具体得分的加权平均值，部门在申报该表时应另附单个项目的绩效评价表。 |  |  |  |  |  |  |  |  |