2022年度宁县农业广播电视学校

整体绩效自评报告

根据县财政局《关于全面开展财政资金绩效自评工作的通知》要求，我校专门成立财政支出绩效评价工作小组，组织对2022年度部门整体支出开展了绩效自评。现将有关情况报告如下：

一、单位概况

（一）主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。

宁县农业广播电视学校主要通过广播电视为成人提供大中专学历教育、农村劳动力培训、新型职业农民培训、实用技术培训、绿色证书培训、职业技能鉴定等工作，并承办国家政策许可的各级各类各个学历层次的教学班及联合办学。隶属于宁县农业农村局的全额财政拨款一级预算副科级事业单位。无内设机构。共有编制9个，实有人数9人，校长1名，副校长1名。固定资产原值为7.12万元。

（二）2022年度履职总体目标、工作任务。

1、完成新型职业农民培育工程的管理、培育各项工作。

2、加强农村人才培育工作，完成农民实用技术培训任务。

3、加大培训力度，促进农民技能明显提升。做好农业科技示范户培训等工作，全年培训人次5560人次以上。

4创建农民田间学校3所。

5、全面抓好农村信息进村入户工程项目实施继续对建成的228个信息点进行调整、充实、完善。

（三）2022年度整体支出绩效目标。

通过对2022年度的预算配置、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益等内容的绩效考评，提高财政资金的使用效率，为财政部门预算管理提供决策依据。

（四）绩效管理开展情况。

我校从严控经费开支，在资金使用上一直按照国家财经法规和本单位财务管理制度规定，有计划地安排、使用资金，严格财务审批制度。重大开支校委会集体研究，保证资金使用合法合规，同时资金使用无截留、挤占、挪用等情况。在严格执行各项有关法律法规、财务规章制度的同时，我们单位还制定了《关于规范请假休假制度、严格考勤的通知》等制度。

（五）当年部门（单位）预算及执行情况。

2022年度本年收入120.44万元，其中：财政拨款收入120.44万元。2022年度支出合计120.44万元，其中基本支出119.44万元（人员经费支出118.32万元，商品和服务支出1.12万元，上年结转结余无，）本年结转结余无。

二、整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况

（一）高素质农民培育工程。今年，局里下达我校高素质农民培育工程任务500名（经管管理型100名，生产经营型400名）。项目任务下达后，我校及时召开专题会议研究讨论，确定整乡镇推进，让确实需要培训、能参加培训、培训后能带动周边群众增收致富的人员作为培训学员参加高素质农民培训。同时，鉴于我校培训师资紧缺，培训资源单一，为了充分提高培训实效，经请示主管部门确定，由我校承担100人的经营管理型和100人的生产经营型培育任务，剩余300人的生产经营型培育任务通过公开招标，交由专业培训机构完成，我校对培训机构的培训工作进行全程监管。目前，我校已完成高素质农民培育10期500人，培训费120万元，占我校培育任务的100%。其中：培训经营管理型（中药材）高素质农民1期100人；培训生产经营型高素质农民9期400人。通过培训，打造了一支理念创新、运行规范、能力超群、产业盈利的农村农业带头人队伍，为乡村振兴和现代农业发展提供了人才支持和智力保障。

（二）冬春农民科技培训。我校结合县农业农村工作实际和乡村振兴工作部署安排，依据高素质农民培育计划制定冬春农民大培训方案。结合培训教师、农技人员、专家与广大农户的对接互动，形成广泛参与、上下联动，层层落实的大培训格局。邀请县农技中心庞博、姜华、马建、豆建华，庆阳市农技中心张鹏祥，盘农种植专业合作社理事长胡元宁等6人为培训教师。采取现场培训、互动交流方式开展培训，先后观摩了宁县众合种养殖农民专业合作社、宁县湘乐镇任劳村刺绣扶贫车间、寺底村种养殖农民专业合作社3号藜麦种植基地等多个实训基地。至目前，共组织培训7期，培训学员560人，发放教材1680多本，发放学习资料560多套。通过培训，使受训群众受益匪浅、信心倍增，提高了农业种植技术，增加了家庭经济收入，提高了生活水平。

（三）高素质农民调查问卷。根据农播〔2022〕12号《关于开展2022年高素质农民发展问卷调查的通知》要求，我校今年继续对平子镇、湘乐镇、春荣镇、瓦斜乡、和盛镇、盘克镇6个乡镇的60名高素质农民开展调查问卷。问卷采用线上调查的形式开展，我们深入农户现场指导调查对象，通过手机或电脑登录在线调查系统，填写个人及家庭基本信息、教育培训、政策扶持、生产经营、产品销售、贷款保险等情况。学员在填报中出现的各类问题，我们及时与中央校老师联系，指导他们及时纠正，顺利填写。现已全面完成了60份高素质农民调查问卷及1份县级调查问卷，并成功提交中央农广校。

（四）实用技术培训。我校今年重点以乡村振兴农民实用技术培训为主，在平子、早胜、春荣、湘乐、盘克、九岘、和盛等乡镇及全县科技培训示范基地开展实用技术培训班，共培训53期4500人，发放学习资料、实训工具4500套，宣传资料15000份，科技下乡咨询指导人数1500多人（次），培养了一支有文化、懂技术、会经营的新型农民队伍，为我县巩固脱贫成果和乡村振兴储备了一部分人才。

（五）信息进村入户工程。信息进村入户是以为农业信息服务为手段，以12316 服务基础为依托，以村级信息服务能力建设为着力点，以满足农民生产生活的信息需求为目的，通过加快信息化与农业现代化深度融合，切实提高农民信息获取能力、增收致富能力、社会参与能力和自我发展能力。

（六）农民田间学校。农民田间学校是通过培训向农民传授技术，强调以农民为中心，充分发挥农民的主观能动作用。使其最终成为现代新型农民或农民专家。今年，我校根据农业生产需要及各项工作开展的需求，在原有4所田间学校的基础上，新增建3所农民田间学校，扩大农民田间学校的培训范围，提高农民生产技能，增加了农民收入。

（七）信息工作。今年，我校紧紧围绕全校中心工作，深入开展调查研究，挖掘、筛选、整理有价值信息25条，充分发挥信息服务作用。全年共向农业农村局科教股上报农业信息5条，市农业农村局网站采用5条，2条被省农业科技与信息杂志发表。

（八）无偿资金争取。今年争取无偿资金147万元，其中：我校争取高素质农民的培训任务500名，项目资金120万元；争取实用技术培训4500人，争取无偿资金27万元。

（九）新冠肺炎防控工作。一年来，按照新冠肺炎防控工作通知精神，我校高度重视，积极防控。通过开展多种形式的健康宣教，普及新冠肺炎防治知识，提高广大职工和包干小区居民的健康安全意识。在做好单位疫情防控工作的同时，我们在包干小区搭建帐篷，设立疫情防控监测点，醒目位置张贴健康码、行程码、场地码，悬挂宣传横幅，每天安排2名职工在监测点值班，负责61户180名居民的宣传、扫码、测温、登记、消毒等工作，做到了防控不漏一户不漏一人。

（二）履职效果情况：

2022年，根据年初工作规划和重点性工作，全校上下团结一心，迎难而上，加压奋进，锐意进取，各项工作取得了较大成绩，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，整体支出管理情况得到提升。整体支出绩效情况如下：

（一）经济效益评价

1. 预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内。

2、预算管理方面，制度执行总体较为有效。

3、资产管理方面，建立了资产管理制度，总体执行较好。

（二）社会公众满意度评价

我校认真贯彻落实党中央提出的建设社会主义新农村的目标，加强实践锻炼，提高创新能力，培养一支有文化、懂技术、会经营的新型农民队伍。

三、整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1、财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化。

2、财政预算资金到位比较迟缓，各项目经费支付不能及时到位。

（二）改进的方向和具体措施

1、加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务核算，杜绝超支现象的发生。

2、加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将作为以后年度项目立项和经费支持的重要依据，对绩效评价情况予以公开。