## 项目计划表
附件
宁县2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划表
序号 | 项目类别 | 项目名称 | 建设 性质 | 建设 起止 年限 | 建设 地点 | 建设内容与规模 | 投资规模（万元） | 绩效目标 |  |  |  | 项目 主管 （责任） 单位 | 项目 实施 单位 | 备注
[8 empty] | 项目效益 | 受益 村数 （个） | 受益 户数 （万户） | 受益 人口数 （万人）
| 合计 | [5 empty] | 9294 |  | 256 | 3.518 | 12.1784
| 一、农业产业发展 | [5 empty] | 6046.95 |  | 256 | 1.41 | 4.982
1 |  | 1.脱贫户、监测户产业发展 | 新建 | 2023年 | 全县18个乡镇 | 脱贫监测户、边缘贫困户、其他低收入群体增收产业发展、五小产业培育、庭院经济发展补助，巩固脱贫攻坚成果。根据《宁县“五小”产业扶持菜单》给予补助 | 500 | 引导培育农户发展产业，增加农户收入，巩固脱贫成果 | 240 | 0.26 | 0.88 | 农业农村局 | 乡（镇）村
2 |  | 2.脱贫户小额贷款贴息 | 新建 | 2023年 | 全县18个乡镇 | 脱贫户、脱贫监测户、边缘贫困户、其他低收入群体有贷款需求的农户产业发展贷款，按照年息4.75%贴息。 | 900 | 解决农户产业发展资金短缺问题。 | 120 | 0.7 | 2.5 | 乡村振兴局 | 乡村振兴局
3 |  | 3.村集体经济发展 | 新建 | 2023年 | 全县18个乡镇 | 选择43个脱贫村，每村投入村集体经济发展资金100万元，用于入股食用菌龙头企业，扩大生产规模，增强带动农户发展能力，资金收益权和所有权归村集体所有，按5%保底分红。村集体按照规定方式、程序确定收益用途。龙头企业吸纳脱贫劳动力务工增加劳务收入。 | 4300 | 采用“企业+合作社+农户”模式，企业自产培养料在满足自身产销需求后，面向合作社及农户出售菌棒，通过技术指导、原料供应、销售渠道共享等方式，实施社会化生产，带动县内外合作社及农户发展草腐食用菌，龙头企业、合作社通过吸纳务工增加劳务收入和带动菇农发展产业，实现脱贫人口增收 | 43 | 0.43 | 1.53 | 农业农村局 | 镇村
|  | 4.产业发展配套设施建设 |  |  |  |  | 346.95 |  | 2 | 0.02 | 0.072
4 |  | 产业道路建设 | 新建 | 2023年 | 瓦斜乡瓦斜村 | 养殖产业基地新修硬化道路3.297公里（项目总投资197.82万元，本次安排136.95万元） | 136.95 | 解决农村产业发展瓶颈、农产品运输通行难问题 | 1 | 0.01 | 0.036 | 交通局 | 乡村
5 |  | 产业道路建设 | 新建 | 2023年 | 盘克镇罗卜咀 | 养殖产业基地新修硬化道路3.5公里 | 210 | 解决农村产业发展瓶颈、农产品运输通行难问题 | 1 | 0.01 | 0.036 | 交通局 | 镇村
6 | 二、就业扶持 | “两后生”培训 | 新建 | 2023年 | 全县18个乡镇 | 扶持3333人（次）接受中等职业教育（含普通中专、成人中专、职业高中、技工院校）、高等职业教育（含各类大专学校、高职以及已改制为职业院校的三本院校）的脱贫人口、监测帮扶对象，每人每学期补助1500元。 | 500 | 使农村低收入家庭新生劳动力掌握就业技能，实现脱贫稳定。 | 256 | 0.3 | 0.3066 | 乡村振兴局 | 乡（镇）村
| 三、基础设施建设 | [5 empty] | 2654.11 |  | 256 | 2.108 | 7.1964
|  | 1.农村安全饮水 |  |  |  |  | 1200 |  | 61 | 1.708 | 5.6364
7 |  | 米桥高仓供水站水源补充工程 | 新建 | 2023年 | 米桥镇 | 新打220m深机井1眼，配套安装200QJ20-186/14（18.5kw）潜水泵1台，安装自耦降压配电控制柜（30kw）1台。铺设Dn90PE(1.0Mpa)上水管道1000m，上水管道穿路2处，共12m。安装铁艺围栏120m。新建配电房(9m2）1间。输变电线路：安装50KVA变压器1台，高压计量器1台，10KV高压线路0.70km；低压线路0.05km | 55.43 | 解决农村人口安全饮水问题 | 6 | 0.168 | 0.5544 | 水务局 | 镇村
8 |  | 金村乡崔庄供水站维修工程 | 新建 | 2023年 | 金村乡 | 维修850m深机井1眼，安装200QJ32-559/43型（90kw）潜水泵1台；安装Dg108上水钢管（无缝钢管δ=6mm）650m；更换铜芯聚氯乙烯绝缘电缆（3×150mm2）650m。更换水塔Dg108上水、供水钢管（涂塑钢管δ=6mm）60m。净化车间更换精密过滤器1台，屋面防水120m2。排水工程：铺设Dn110Pvc管（1.0Mpa）300m | 54.6 | 解决农村人口安全饮水问题 | 4 | 0.112 | 0.3696 | 水务局 | 乡村
9 |  | 盘克街东供水站水源补充工程 | 新建 | 2023年 | 盘克镇 | 新打220m深机井1眼，配套安装200QJ20-186/14（18.5kw）潜水泵1台，安装自耦降压配电控制柜（30kw）1台。铺设Dn90PE(1.0Mpa)上水管道650m，上水管道穿路2处，共12m。安装铁艺围栏120m。新建配电房(9m2）1间。输变电线路：安装50KVA变压器1台，高压计量器1台，10KV高压线路0.60km；低压线路0.05km | 48.07 | 解决农村人口安全饮水问题 | 1 | 0.028 | 0.0924 | 水务局 | 镇村
10 |  | 南义供水站补充水源工程 | 新建 | 2023年 | 南义乡 | ①水源工程：新打850m深机井1眼，安装200QJ32-559/43型（90kw）潜水泵1台；铺设Dn125PE(1.0Mpa)上水管道500m，上水管道穿路2处，共12m；新建200m3矩形地下原水池1座；配电房(9m2）1间；铁艺围栏120m；安装机井自控设备及监控设备1套。②净水车间扩建工程：扩建钢结构净水车间41.04m2；安装水处理设备（30m³/h）1套。③加压泵站工程：新建加压泵房（57.20m2）1座；安装DFGL16-60型管道泵（20m3/h，58m扬程）2台，DFGL16-50型管道泵（10m3/h，67m扬程）2台。铺设Dn110PE管（1.0Mpa）供水管道12204m；供水管道穿路13处，共104m；新建闸阀井6座 | 398.8 | 解决农村人口安全饮水问题 | 5 | 0.14 | 0.462 | 水务局 | 乡村
11 |  | 瓦斜乡供水站水源补充工程 | 新建 | 2023年 | 瓦斜乡 | 新打850m深机井1眼，安装200QJ32-559/43型（90kw）潜水泵1台；铺设Dn125PE(1.0Mpa)上水管道500m；铁艺围栏120m；架设低压线路0.20km | 129.3 | 解决农村人口安全饮水问题 | 6 | 0.168 | 0.5544 | 水务局 | 乡村
12 |  | 焦村镇樊浩供水站水源补充工程 | 新建 | 2023年 | 焦村镇 | 新打220m深机井1眼，配套安装200QJ20-186/14（18.5kw）潜水泵1台，安装自耦降压配电控制柜（30kw）1台。铺设Dn90PE(1.0Mpa)上水管道650m，上水管道穿路2处，共12m。安装铁艺围栏120m。架设低压线路0.65km。②水源管网联通：铺设Dn75Pe（1.0MPa）管350m；新建闸阀井2座，供水管线穿路2处，共12m | 41.63 | 解决农村人口安全饮水问题 | 3 | 0.084 | 0.2772 | 水务局 | 镇村
13 |  | 中村供水站供水管线改造工程 | 新建 | 2023年 | 中村镇 | ①供水站管道改造工程：铺设100级Pe管线2380m，其中：Dn110PE(1.6Mpa)管道1580m，Dn75PE(1.0Mpa)管道800m。新建闸阀井3座；定向钻施工1580m。②孙安村供水管道更换：铺设100级Pe管线8236m，其中：Dn90PE(1.0Mpa)管道1200m，Dn75PE(1.0Mpa)管道2148m，Dn63PE(1.6Mpa)管道4888m。新建闸阀井8座；定向钻施工10处，共100m | 92.82 | 解决农村人口安全饮水问题 | 3 | 0.084 | 0.2772 | 水务局 | 镇村
14 |  | 中村乔家泵站扬水维修工程 | 新建 | 2023年 | 中村镇 | 铺设Dg50无缝钢管（壁厚δ=5mm）500m；上水管道穿路1处，12m；新建C20镇墩4座；安装200QJ10-248/16（18.5kw）潜水泵1台。新建12m30m3水塔1座；新建闸阀井1座，配电房维修1间。输变电线路:架设低压线路0.46km | 31.7 | 解决农村人口安全饮水问题 | 1 | 0.028 | 0.0924 | 水务局 | 镇村
15 |  | 早胜镇南庄村水源补充工程 | 新建 | 2023年 | 早胜镇 | 新打220m深机井1眼，配套安装200QJ20-186/14（18.5kw）潜水泵1台，安装自耦降压配电控制柜（30kw）1台。铺设Dn90PE（1.0Mpa）上水管道500m。架设低压线路0.50km | 33.1 | 解决农村人口安全饮水问题 | 1 | 0.028 | 0.0924 | 水务局 | 镇村
16 |  | 老旧供水设施及管网更新改造工程及零星管道改造工程 | 新建 | 2023年 | 早胜镇、良平镇、春荣镇、和盛镇、新庄镇、南义乡、长庆桥镇 | 1、早胜镇供水管网改造工程：田屯庄-葡萄沟供水管网改造工程：铺设100级Pe管线1300m，其中：Dn90PE(1.0Mpa)管道1300m。新建闸阀井2座；管线穿路2处，12m。史家城至尚家村供水管网改造工程：铺设100级Pe管线2000m，其中：Dn75PE(1.0Mpa)管道2000m。新建闸阀井3座；管线穿路2处，12m。2、早胜镇西头村供水站维修：水毁院坪拆除与恢复：拆除砖围墙39m3，砼拆除15m3，土方外运54m3，3:7灰土夯填7.8m3，C20砼院坪15m3，M7.5水泥砂浆砌砖墙39m3。3、良平镇南站维修工程:维修围墙15m。4、春荣镇石鼓村供水站维修工程：铺设各类管线350m，其中：Dn75PE(1.0Mpa)管道150m，Dn110PE（1.0Mpa）管道150m， Dg108连接钢管（无缝钢管δ=6mm）含保温50m。管线穿路2处，42m。5、春荣镇水站维修：维修300m3蓄水池1座。6、和盛镇塬区供水站维修：500m3蓄水池保温墙1座，管理房踏步维修（5间），大门墩1座，铁艺围墙40m。7、新庄供水站维修：维修100m3蓄水池1座。8、新庄镇邵家至雨落坪供水管道维修:铺设100级Pe管线2000m，其中：Dn50PE(1.0Mpa)管道2000m。管线穿路2处，12m。新建闸阀井2座。9、春荣镇万塬村九组泵站维修工程：铺设Dg76无缝钢管（含防腐）1800m，新建镇墩6座，管线穿路2处，12m；安装200QJ10-248/16（18.5kw）潜水泵1台。10、南义乡刘寨、高仓、五里坡管网维修工程：铺设100级Pe管线2000m，其中：Dn50PE(1.6Mpa)管道2000m。管线穿路2处，12m。新建闸阀井4座。11、长庆桥镇供水管网维修工程：铺设100级Pe管线600m，其中：Dn50PE(1.6Mpa)管道600m。100级Pe管线26.043km，其中：Dn110PE管（1.0Mpa）2580m，Dn90PE管（1.0Mpa）2460m，Dn75PE管（1.0Mpa）3150m，Dn63PE管（1.25Mpa）3551m,Dn50PE管（1.6Mpa）3500m,Dn40PE管（1.6Mpa）4950m,Dn32PE管（1.6Mpa）5852m | 130.02 | 解决农村人口安全饮水问题 | 11 | 0.308 | 1.0164 | 水务局 | 乡（镇）村
17 |  | 新宁镇供水站配电改造工程 | 新建 | 2023年 | 新宁镇 | 更换10kv高压线路1.6km | 19 | 解决农村人口安全饮水问题 | 1 | 0.028 | 0.0924 | 水务局 | 镇村
18 |  | 早胜供水站水源补充工程 | 新建 | 2023年 | 良平镇 | 新打240m深机井1眼，配套安装200QJ20-218/14（18.5kw）潜水泵1台，安装自耦降压配电控制柜（30kw）1台。铺设Dn90PE(1.0Mpa)上水管道650m，上水管道穿路2处，共12m。安装铁艺围栏120m。架设低压线路0.85km | 36.5 | 解决农村人口安全饮水问题 | 3 | 0.084 | 0.2772 | 水务局 | 镇村
19 |  | 焦村镇下个村供水工程 | 新建 | 2023年 | 焦村镇 | 新建高位水塔1座 | 19.6 | 解决农村人口安全饮水问题 | 1 | 0.028 | 0.0924 | 水务局 | 镇村
20 |  | 和盛镇供水站水源补充工程 | 新建 | 2023年 | 和盛镇 | 新打240m深机井1眼，配套安装200QJ20-218/14（18.5kw）潜水泵1台，安装自耦降压配电控制柜（30kw）1台。铺设Dn90PE(1.0Mpa)上水管道850m，上水管道穿路4处，共24m。安装铁艺围栏120m。架设低压线路0.75km | 41.43 | 解决农村人口安全饮水问题 | 3 | 0.084 | 0.2772 | 水务局 | 镇村
21 |  | 基层供水站反渗透设备更换 | 新建 | 2023年 | 湘乐镇、金村乡、九岘乡 | 更换湘乐镇宇村供水站、金村乡供水站、九岘乡供水站反渗透膜元件及相关配件各1套 | 68 | 解决农村人口安全饮水问题 | 12 | 0.336 | 1.1088 | 水务局 | 乡（镇）村
22 |  | 2.村组道路建设 | 新建 | 2023年 | 南义乡刘寨村 | 以工代赈方式新修硬化道路4.012公里 | 400 | 解决农村人口、农产品运输通行难问题，增加农村低收入人口收入 | 1 | 0.02 | 0.08 | 发改局 | 乡村
23 |  | 3.易地扶贫搬迁贷款贴息 | 续建 | 2023年 | 全县18个乡镇 | 安排易地扶贫搬迁贴息资金305万元，省级审核确定到县额度后，由县区据实结算支付。 | 305 | 解决农户易地扶贫搬迁资金不足问题 | 170 | 0.19 | 0.74 | 金融办 | 金融办
24 |  | 4.易地扶贫搬迁政府债券贴息 | 续建 | 2023年 | 全县18个乡镇 | 易地扶贫搬迁一般政府债券利息补贴 | 749.11 | 解决农户易地扶贫搬迁资金不足问题 | 170 | 0.19 | 0.74 | 财政局 | 财政局
25 | 四.项目管理费 | 项目管理费 | 新 | 2023年 | 宁县 | 用于项目的前期设计、评审、招标、监理及验收等与项目管理相关的支出。 | 92.94 | 解决脱贫攻坚巩固和乡村振兴项目管理费用 |  |  |  | 乡村振兴局 | 乡村振兴局