## 项目计划表
附件
宁县2025年第二批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划表
序号 | 项目名称 | 建设 性质 | 建设 起止 年限 | 建设 地点 | 建设内容与规模 | 投资规模（万元） | 绩效目标 | [9 empty] | 项目 主管 （责任） 单位 | 项目 实施 单位 | 备注
[7 empty] | 项目效益情况 | 利益联结机制 | 受益村数 （个） |  | 受益户数 （万户） |  |  | 受益人数 （万人）
[9 empty] | 脱贫村 | 其他村 | 小计 | 脱贫户 （含监测对象） | 其他 农户 | 小计 | 脱贫人口数 （含监测对象） | 其他 人口数
| 合计 |  |  |  |  | 486 |  |  | 60 | 196 | 0.853 | 0.732 | 0.121 | 3.148 | 2.708 | 0.44
| 一、农业产业发展 |  |  |  |  | 301.14 |  |  | 60 | 196 | 0.765 | 0.724 | 0.041 | 2.844 | 2.684 | 0.16
1 | 1.脱贫户小额贷款贴息 | 新建 | 2025年 | 全县18个乡镇 | 脱贫户、监测户、其他低收入群体有贷款需求的农户产业发展贷款，按照合同约定利率贴息。 | 1.14 | 解决农户产业发展资金短缺问题，促进脱贫人口、低收入人口增收产业发展，受益农户年均增收100元以上。 |  | 60 | 196 | 0.71 | 0.71 |  | 2.63 | 2.63 |  | 县农业农村局 | 各相关承贷银行
2 | 2.老化果园提质改造 | 新建 | 2025年 | 焦村镇 | 支持新型经营主体流转老化退化苹果园，栽植高价值水果，安装园区立架、铺设树下滴管及管护经营等配套设施。经营主体与所在乡村议定建设标准，按照不超过总投资30%的比例予以扶持，按照政策规定和财务制度规范资金使用，宁县果业发展中心会同乡村组织开展评估，扶持资金形成的厂房、设备等经营性固定资产确权至所在村集体经济组织，由村集体经济组织与经营主体签订租赁使用合同。租金不低于1年期贷款市场报价利率。 | 100 | 实施老化果园改造，提升果园效益，新增农户就近就地就业岗位，稳定租地农民地租收入，提高村集体经济收入。 | 项目建成后，可新增就业岗位100个以上，务工群众人均增收3000元以上，年增加村集体经济收入3万元以上。 |  | 4 | 0.027 | 0.006 | 0.021 | 0.106 | 0.024 | 0.082 | 县果业发展中心 | 镇村
3 | 3.食用菌产业延链补链项目 | 新建 | 2025年 | 平子镇、焦村镇等乡镇 | 按照“先建后补”原则，支持联农带农效果突出的食用菌产业经营主体发展菌棒生产、菌种研发、初加工、精深加工等项目，具体根据经营主体实施能力及项目进展情况核定、实施进展情况择优扶持。对经营主体按不超过核定固定资产投资的30%的比例进行扶持。扶持资金形成的厂房、设备等经营性固定资产确权至所在村集体经济组织，由村集体经济组织与经营主体签订租赁协议，经营主体按不低于1年期市场贷款利率（LPR）向村集体经济组织缴纳使用费，村集体按照规定方式、程序确定收益用途，经营主体吸纳当地群众和脱贫劳动力务工增加劳务收入。 | 200 | 推动食用菌产业链构建，提升农业产业产值，提高农民在食用菌产业中的收入，受益农户年收入提高1000元以上。 | 加快本地食用菌产业经营主体发展，通过保护价收购、订单生产、技术指导等方式带动本地农民增收。吸纳本地脱贫劳动力就近就地就业，增加劳务收入。村集体经济组织与经营主体签订资产租赁协议，增加村集体经济收入。 |  | 2 | 0.028 | 0.008 | 0.02 | 0.108 | 0.03 | 0.078 | 县农业农村局 | 镇村
| 二、基础设施建设 |  |  |  |  | 180 |  |  |  | 5 | 0.088 | 0.008 | 0.08 | 0.304 | 0.024 | 0.28
4 | 1.无人机产教融合实训基地建设项目 | 新建 | 2025年 | 和盛镇等西区乡镇 | 新建无人机起降平台1处，大型无人机停机坪1个，小型简易停机坪4个，配套建设管理平台（系统)，导航标识、灯光系统、气象监测设备、通信与监控设备、消防设备、反制设备及雷达，发展低空经济（项目总投资540万元，其中国投定点帮扶资金360万元，财政衔接资金180万元）。 | 180 | 通过无人机产教融合实训基地建设，推动宁县加快发展低空经济，降低农业及相关产业生产成本，推动农业生产智能化、高效化。 |  |  | 5 | 0.088 | 0.008 | 0.08 | 0.304 | 0.024 | 0.28 | 和盛工业集中区 | 和盛工业集中区
| 三、其他 |  |  |  |  | 4.86
5 | 项目管理费 | 新 | 2025年 | 宁县 | 用于项目的前期设计、评审、招标、监理及验收等与项目管理相关的支出。 | 4.86 | 解决巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴项目管理费用 | [9 empty] | 县农业农村局 | 县农业农村局