## 基础信息 (创业担保贷款贴息)
附件1
2022年度财政支出绩效评价基础信息表
填报单位（盖章）： |  | 宁县就业劳务工作局 |  |  |  | 填报日期：
项目实施单位 |  | 宁县就业劳务工作局 |  |  | 项目名称 | 创业担保贷款贴息
主管部门 |  | 宁县就业劳务工作局 |  |  | 填报人 | 杨崇年 | 联系电话 | 6623105
项目属性 |  | 新建项目□ 延续项目□ |  | 经常性项目 □ 一次性项目 □ |  | 年度项目R 跨年度项目□
项目类型 |  | 基建工程类□ 一般维修类□ 设备购置类□ 信息化建设类□ 惠民补贴类R 其他专项类□
项目起 止时间 | 开始时间 | 计划：2022年1月1日 |  |  | 完成时间 | 计划：2022年12月31日
|  | 实际：2022年1月1日 |  |  |  | 实际：2022年12月31日
项目 资金 安排 使用 情况 | 资金到位情况（万元） |  |  |  | 资金支出情况（万元）
| 合计 | 上级专项 | 市级预算 | 其他 | 实际支出 |  | 结余（超支）
| 865.98 | 865.98 |  |  | 865.98
项目 组织 实施 情况 | 实施进度 | 计划进度（%）： 100 实际进度（%）：100 否完成计划进度R
| 成本控制 | 计划投资（万元）：865.98实际投资（万元）：865.98是否控制在计划投资内R
| 资金拨 付进度 | 当年实际拨付：865.98万元，占安排资金总额的 100 %。
| 政府采购 | 当年实行政府采购： 0 万元，占安排资金总额的 0 %。
| 支付方式 | 当年实行国库集中支付： 865.98万元，占安排资金总额的 100 %。
项目 概况 | 我县创业担保贷款工作为创业人员提供必要的融资服务，有力地推动了我县“大众创业，万众创新”工作的深入开展，实行“三大两简一灵活”工作法，发挥创业担保贷款促进创业的重要作用。全年共发放创业担保贷138人3125万元，并按季度审核贴息，共申报拨付贴息资金865.98万元，为县域经济发展注入了新动力。
填报单位主要负责人（签字）： |  |  |  | 分管领导（签字）： |  |  | 填报人（签字）：
财政局归口股室（签章）： |  |  |  | 股室负责人（签字）： |  |  | 审核人（签字）：

## 基础信息 (就业见习)
附件1
2022年度财政支出绩效评价基础信息表
填报单位（盖章）： |  | 宁县就业劳务工作局 |  |  |  | 填报日期：
项目实施单位 |  | 宁县就业劳务工作局 |  |  | 项目名称 | 就业见习补贴
主管部门 |  | 宁县就业劳务工作局 |  |  | 填报人 | 杨崇年 | 联系电话 | 6623105
项目属性 |  | 新建项目□ 延续项目□ |  | 经常性项目 □ 一次性项目 □ |  | 年度项目R 跨年度项目□
项目类型 |  | 基建工程类□ 一般维修类□ 设备购置类□ 信息化建设类□ 惠民补贴类R 其他专项类□
项目起 止时间 | 开始时间 | 计划：2021年11月1日 |  |  | 完成时间 | 计划：2022年12月31日
|  | 实际：2021年11月1日 |  |  |  | 实际：2022年12月31日
项目 资金 安排 使用 情况 | 资金到位情况（万元） |  |  |  | 资金支出情况（万元）
| 合计 | 上级专项 | 市级预算 | 其他 | 实际支出 |  | 结余（超支）
| 19.58 | 19.58 |  |  | 19.558
项目 组织 实施 情况 | 实施进度 | 计划进度（%）： 100 实际进度（%）：100 否完成计划进度R
| 成本控制 | 计划投资（万元）：19.58实际投资（万元）：19.58 是否控制在计划投资内R
| 资金拨 付进度 | 当年实际拨付： 19.58 万元，占安排资金总额的 100 %。
| 政府采购 | 当年实行政府采购： 0 万元，占安排资金总额的 0 %。
| 支付方式 | 当年实行国库集中支付： 19.58 万元，占安排资金总额的 100 %。
项目 概况 | 为缓解我县大中专院校毕业生及失业青年就业难、工作难找的问题，根据市政府《关于做好当前和今后一个时期促进就业工作的实施意见》（庆政发〔2019〕3号）和市人社局《关于印发<庆阳市千名青年见习工作方案>的通知》（庆市人社发〔2019〕131号）精神，《宁县关于实施2022年青年就业见习工作的公告》要求，经过县内用人单位申报、县人社局对符合条件的用人单位审核认定公示、见习人员提交申请资料确认等环节。为2021至2022开展见习的13家单位62人次发放见习补贴19.58万元。
填报单位主要负责人（签字）： |  |  |  | 分管领导（签字）： |  |  | 填报人（签字）：
财政局归口股室（签章）： |  |  |  | 股室负责人（签字）： |  |  | 审核人（签字）：

## 基础信息 (创业产业孵化园建设)
附件1
2022年度财政支出绩效评价基础信息表
填报单位（盖章）： |  | 宁县就业劳务工作局 |  |  |  | 填报日期：
项目实施单位 |  | 宁县就业劳务工作局 |  |  | 项目名称 | 创业产业孵化园建设
主管部门 |  | 宁县就业劳务工作局 |  |  | 填报人 | 杨崇年 | 联系电话 | 6623105
项目属性 |  | 新建项目□ 延续项目□ |  | 经常性项目 □ 一次性项目 □ |  | 年度项目R 跨年度项目□
项目类型 |  | 基建工程类□ 一般维修类□ 设备购置类□ 信息化建设类□ 惠民补贴类□ 其他专项类R
项目起 止时间 | 开始时间 | 计划：2022年1月1日 |  |  | 完成时间 | 计划：2022年12月31日
|  | 实际：2022年11月1日 |  |  |  | 实际：2022年12月31日
项目 资金 安排 使用 情况 | 资金到位情况（万元） |  |  |  | 资金支出情况（万元）
| 合计 | 上级专项 | 市级预算 | 其他 | 实际支出 |  | 结余（超支）
| 195 |  |  | 195 | 125
项目 组织 实施 情况 | 实施进度 | 计划进度（%）： 100 实际进度（%）：100 否完成计划进度R
| 成本控制 | 计划投资（万元）：260 实际投资（万元）：125 是否控制在计划投资内R
| 资金拨 付进度 | 当年实际拨付： 125 万元，占安排资金总额的 48 %。
| 政府采购 | 当年实行政府采购： 183.23 万元，占安排资金总额的 70.47 %。
| 支付方式 | 当年实行国库集中支付： 125 万元，占安排资金总额的 48 %。
项目 概况 | 宁县创业产业孵化园公共就业创业服务区办公场地装饰装修费用195万元,配套费用34万元，场地租金31万元，共计260万元。
填报单位主要负责人（签字）： |  |  |  | 分管领导（签字）： |  |  | 填报人（签字）：
财政局归口股室（签章）： |  |  |  | 股室负责人（签字）： |  |  | 审核人（签字）：

## 基础信息 (省级创业带动就业扶持资金)
附件1
2022年度财政支出绩效评价基础信息表
填报单位（盖章）： |  | 宁县就业劳务工作局 |  |  |  | 填报日期：
项目实施单位 |  | 宁县就业劳务工作局 |  |  | 项目名称 | 省级创业带动就业扶持资金
主管部门 |  | 宁县就业劳务工作局 |  |  | 填报人 | 杨崇年 | 联系电话 | 6623105
项目属性 |  | 新建项目□ 延续项目□ |  | 经常性项目 □ 一次性项目 □ |  | 年度项目R 跨年度项目□
项目类型 |  | 基建工程类□ 一般维修类□ 设备购置类□ 信息化建设类□ 惠民补贴类R 其他专项类□
项目起 止时间 | 开始时间 | 计划：2022年1月1日 |  |  | 完成时间 | 计划：2022年12月31日
|  | 实际：2022年1月1日 |  |  |  | 实际：2022年12月31日
项目 资金 安排 使用 情况 | 资金到位情况（万元） |  |  |  | 资金支出情况（万元）
| 合计 | 上级专项 | 市级预算 | 其他 | 实际支出 |  | 结余（超支）
| 19 | 19 |  |  | 19
项目 组织 实施 情况 | 实施进度 | 计划进度（%）： 100 实际进度（%）：100 否完成计划进度R
| 成本控制 | 计划投资（万元）：19实际投资（万元）：19 是否控制在计划投资内R
| 资金拨 付进度 | 当年实际拨付：19万元，占安排资金总额的 100 %。
| 政府采购 | 当年实行政府采购： 0 万元，占安排资金总额的 0 %。
| 支付方式 | 当年实行国库集中支付：19 万元，占安排资金总额的 100 %。
项目 概况 | 为切实做好创业带动就业工作，根据甘财社[2021]140号文件和市人社局提供的资金分配意见 (庆市人社函字[2021] 92 号)，现下达 2021 年省级创业带动就业扶持资金(第二批)19万元，其中宁县就业局创业活动补助11万元，圆梦职业培训学校补助8万元。
填报单位主要负责人（签字）： |  |  |  | 分管领导（签字）： |  |  | 填报人（签字）：
财政局归口股室（签章）： |  |  |  | 股室负责人（签字）： |  |  | 审核人（签字）：

## 项目评价（创业担保贷款贴息）
附件2
2022年度项目支出绩效评价指标评分表
填报单位（盖章）：宁县就业劳务工作局 | [8 empty] | 填报日期：
评价指标体系 | [5 empty] | 指标解释 | 评价标准 | 自评分数 | 评定分数 | 备注
一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值
项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标内容 | 4 | 目标是否明确、细化、量化 | 目标明确（1分），目标细化（1分），目标量化（2分） | 4
|  | 决策过程 | 8 | 决策依据 | 3 | 项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划 | 项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（2分），根据需要制定中长期实施规划（1分） | 3
|  |  |  | 决策程序 | 5 | 项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续 | 项目符合申报条件（2分），申报、批复程序符合相关管理办法（2分），项目实施调整履行相应手续（1分） | 5
|  | 资金分配 | 8 | 分配办法 | 2 | 是否根据需要制定相关资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法；资金分配因素是否全面、合理 | 办法健全、规范（1分），因素选择全面、合理（1分） | 2
|  |  |  | 分配结果 | 6 | 资金分配是否符合相关管理办法；分配结果是否合理 | 项目符合相关分配办法（3分），资金分配合理（3分） | 6
项目管理 | 25 | 资金到位 | 7 | 到位率 | 3 | 实际到位/计划到位×100% | 根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分（3分） | 3
|  |  |  | 到位时效 | 4 | 资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | 及时到位（4分），未及时到位但未影响项目进度（3分），未及时到位并影响项目进度（0-2分） | 4
|  | 资金管理 | 10 | 资金使用 | 7 | 是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况 | 虚列（套取）扣4-7分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣3-6分，超标准开支扣2-5分 | 7
|  |  |  | 财务管理 | 3 | 资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范 | 财务制度健全（1分），严格执行制度（1分），会计核算规范（1分） | 3
|  | 组织实施 | 8 | 组织机构 | 2 | 机构是否健全、分工是否明确 | 机构健全、分工明确（2分） | 2
|  |  |  | 管理制度 | 6 | 是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度 | 建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关项目管理制度（4分） | 6
项目绩效 | 55 | 产出指标 | 15 | 产出数量 | 3 | 产出指标可根据项目实际情况分为产出数量、产出质量、产出时效和产出成本等三级指标，由部门根据设定的项目绩效目标具体分析填列 | 对照绩效目标，评价项目产出数量、产出质量、产出时效和产出成本的实现程度 | 3 |  | 对项目产出指标情况作出具体评价分析，可在本表后插行填报
|  |  |  | 产出质量 | 3 |  |  | 3
|  |  |  | 产出时效 | 3 |  |  | 3
|  |  |  | 产出成本 | 4 |  |  | 4
|  | 效益指标 | 40 | 经济效益 | 8 | 效益指标可根据项目实施情况分为经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响、服务对象满意程度等三级指标，由部门根据设定的项目绩效目标具体分析填列 | 对照项目绩效目标，评价项目的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等是否达到设定的绩效目标 | 8 |  | 对项目效果指标情况作出具体评价分析，可在本表后插行填报
|  |  |  | 社会效益 | 8 |  |  | 8
|  |  |  | 生态效益 | 7 |  |  | 7
|  |  |  | 可持续影响 | 8 |  |  | 8
|  |  |  | 服务对象满意度 | 8 |  |  | 8
评价结果 |  |  |  | 总分 |  |  |  | 97
|  |  |  | 意见建议 |  | 以后年度是否安排该类或同类项目资金（是/否） | 是
填报单位主要负责人（签字）： | [5 empty] | 分管领导（签字）： |  | 填报人（签字）：
财政局归口股室（签章）： | [5 empty] | 股室负责人（签字）： |  | 审核人（签字）：

## 项目评价（就业见习）
附件2
2022年度项目支出绩效评价指标评分表
填报单位（盖章）：宁县就业劳务工作局 | [8 empty] | 填报日期：
评价指标体系 | [5 empty] | 指标解释 | 评价标准 | 自评分数 | 评定分数 | 备注
一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值
项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标内容 | 4 | 目标是否明确、细化、量化 | 目标明确（1分），目标细化（1分），目标量化（2分） | 4
|  | 决策过程 | 8 | 决策依据 | 3 | 项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划 | 项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（2分），根据需要制定中长期实施规划（1分） | 3
|  |  |  | 决策程序 | 5 | 项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续 | 项目符合申报条件（2分），申报、批复程序符合相关管理办法（2分），项目实施调整履行相应手续（1分） | 5
|  | 资金分配 | 8 | 分配办法 | 2 | 是否根据需要制定相关资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法；资金分配因素是否全面、合理 | 办法健全、规范（1分），因素选择全面、合理（1分） | 2
|  |  |  | 分配结果 | 6 | 资金分配是否符合相关管理办法；分配结果是否合理 | 项目符合相关分配办法（3分），资金分配合理（3分） | 6
项目管理 | 25 | 资金到位 | 7 | 到位率 | 3 | 实际到位/计划到位×100% | 根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分（3分） | 3
|  |  |  | 到位时效 | 4 | 资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | 及时到位（4分），未及时到位但未影响项目进度（3分），未及时到位并影响项目进度（0-2分） | 4
|  | 资金管理 | 10 | 资金使用 | 7 | 是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况 | 虚列（套取）扣4-7分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣3-6分，超标准开支扣2-5分 | 7
|  |  |  | 财务管理 | 3 | 资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范 | 财务制度健全（1分），严格执行制度（1分），会计核算规范（1分） | 3
|  | 组织实施 | 8 | 组织机构 | 2 | 机构是否健全、分工是否明确 | 机构健全、分工明确（2分） | 2
|  |  |  | 管理制度 | 6 | 是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度 | 建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关项目管理制度（4分） | 6
项目绩效 | 55 | 产出指标 | 15 | 产出数量 | 3 | 产出指标可根据项目实际情况分为产出数量、产出质量、产出时效和产出成本等三级指标，由部门根据设定的项目绩效目标具体分析填列 | 对照绩效目标，评价项目产出数量、产出质量、产出时效和产出成本的实现程度 | 3 |  | 对项目产出指标情况作出具体评价分析，可在本表后插行填报
|  |  |  | 产出质量 | 4 |  |  | 4
|  |  |  | 产出时效 | 4 |  |  | 4
|  |  |  | 产出成本 | 4 |  |  | 4
|  | 效益指标 | 40 | 经济效益 | 8 | 效益指标可根据项目实施情况分为经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响、服务对象满意程度等三级指标，由部门根据设定的项目绩效目标具体分析填列 | 对照项目绩效目标，评价项目的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等是否达到设定的绩效目标 | 8 |  | 对项目效果指标情况作出具体评价分析，可在本表后插行填报
|  |  |  | 社会效益 | 8 |  |  | 8
|  |  |  | 生态效益 | 8 |  |  | 8
|  |  |  | 可持续影响 | 8 |  |  | 8
|  |  |  | 服务对象满意度 | 8 |  |  | 8
评价结果 |  |  |  | 总分 |  |  |  | 100
|  |  |  | 意见建议 |  | 以后年度是否安排该类或同类项目资金（是/否） | 是
填报单位主要负责人（签字）： | [5 empty] | 分管领导（签字）： |  | 填报人（签字）：
财政局归口股室（签章）： | [5 empty] | 股室负责人（签字）： |  | 审核人（签字）：

## 项目评价（创业产业孵化园建设）
附件2
2022年度项目支出绩效评价指标评分表
填报单位（盖章）：宁县就业劳务工作局 | [8 empty] | 填报日期：
评价指标体系 | [5 empty] | 指标解释 | 评价标准 | 自评分数 | 评定分数 | 备注
一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值
项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标内容 | 4 | 目标是否明确、细化、量化 | 目标明确（1分），目标细化（1分），目标量化（2分） | 4
|  | 决策过程 | 8 | 决策依据 | 3 | 项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划 | 项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（2分），根据需要制定中长期实施规划（1分） | 3
|  |  |  | 决策程序 | 5 | 项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续 | 项目符合申报条件（2分），申报、批复程序符合相关管理办法（2分），项目实施调整履行相应手续（1分） | 5
|  | 资金分配 | 8 | 分配办法 | 2 | 是否根据需要制定相关资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法；资金分配因素是否全面、合理 | 办法健全、规范（1分），因素选择全面、合理（1分） | 2
|  |  |  | 分配结果 | 6 | 资金分配是否符合相关管理办法；分配结果是否合理 | 项目符合相关分配办法（3分），资金分配合理（3分） | 6
项目管理 | 25 | 资金到位 | 7 | 到位率 | 3 | 实际到位/计划到位×100% | 根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分（3分） | 2.25
|  |  |  | 到位时效 | 4 | 资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | 及时到位（4分），未及时到位但未影响项目进度（3分），未及时到位并影响项目进度（0-2分） | 4
|  | 资金管理 | 10 | 资金使用 | 7 | 是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况 | 虚列（套取）扣4-7分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣3-6分，超标准开支扣2-5分 | 7
|  |  |  | 财务管理 | 3 | 资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范 | 财务制度健全（1分），严格执行制度（1分），会计核算规范（1分） | 3
|  | 组织实施 | 8 | 组织机构 | 2 | 机构是否健全、分工是否明确 | 机构健全、分工明确（2分） | 2
|  |  |  | 管理制度 | 6 | 是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度 | 建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关项目管理制度（4分） | 6
项目绩效 | 55 | 产出指标 | 15 | 产出数量 | 3 | 产出指标可根据项目实际情况分为产出数量、产出质量、产出时效和产出成本等三级指标，由部门根据设定的项目绩效目标具体分析填列 | 对照绩效目标，评价项目产出数量、产出质量、产出时效和产出成本的实现程度 | 3 |  | 对项目产出指标情况作出具体评价分析，可在本表后插行填报
|  |  |  | 产出质量 | 4 |  |  | 4
|  |  |  | 产出时效 | 4 |  |  | 4
|  |  |  | 产出成本 | 4 |  |  | 3
|  | 效益指标 | 40 | 经济效益 | 8 | 效益指标可根据项目实施情况分为经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响、服务对象满意程度等三级指标，由部门根据设定的项目绩效目标具体分析填列 | 对照项目绩效目标，评价项目的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等是否达到设定的绩效目标 | 8 |  | 对项目效果指标情况作出具体评价分析，可在本表后插行填报
|  |  |  | 社会效益 | 8 |  |  | 8
|  |  |  | 生态效益 | 8 |  |  | 8
|  |  |  | 可持续影响 | 8 |  |  | 8
|  |  |  | 服务对象满意度 | 8 |  |  | 8
评价结果 |  |  |  | 总分 |  |  |  | 98.25
|  |  |  | 意见建议 |  | 以后年度是否安排该类或同类项目资金（是/否） | 是
填报单位主要负责人（签字）： | [5 empty] | 分管领导（签字）： |  | 填报人（签字）：
财政局归口股室（签章）： | [5 empty] | 股室负责人（签字）： |  | 审核人（签字）：

## 项目评价（省级创业带动就业扶持资金）
附件2
2022年度项目支出绩效评价指标评分表
填报单位（盖章）：宁县就业劳务工作局 | [8 empty] | 填报日期：
评价指标体系 | [5 empty] | 指标解释 | 评价标准 | 自评分数 | 评定分数 | 备注
一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值
项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标内容 | 4 | 目标是否明确、细化、量化 | 目标明确（1分），目标细化（1分），目标量化（2分） | 4
|  | 决策过程 | 8 | 决策依据 | 3 | 项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划 | 项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（2分），根据需要制定中长期实施规划（1分） | 3
|  |  |  | 决策程序 | 5 | 项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续 | 项目符合申报条件（2分），申报、批复程序符合相关管理办法（2分），项目实施调整履行相应手续（1分） | 5
|  | 资金分配 | 8 | 分配办法 | 2 | 是否根据需要制定相关资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法；资金分配因素是否全面、合理 | 办法健全、规范（1分），因素选择全面、合理（1分） | 2
|  |  |  | 分配结果 | 6 | 资金分配是否符合相关管理办法；分配结果是否合理 | 项目符合相关分配办法（3分），资金分配合理（3分） | 6
项目管理 | 25 | 资金到位 | 7 | 到位率 | 3 | 实际到位/计划到位×100% | 根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分（3分） | 3
|  |  |  | 到位时效 | 4 | 资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | 及时到位（4分），未及时到位但未影响项目进度（3分），未及时到位并影响项目进度（0-2分） | 4
|  | 资金管理 | 10 | 资金使用 | 7 | 是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况 | 虚列（套取）扣4-7分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣3-6分，超标准开支扣2-5分 | 7
|  |  |  | 财务管理 | 3 | 资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范 | 财务制度健全（1分），严格执行制度（1分），会计核算规范（1分） | 3
|  | 组织实施 | 8 | 组织机构 | 2 | 机构是否健全、分工是否明确 | 机构健全、分工明确（2分） | 2
|  |  |  | 管理制度 | 6 | 是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度 | 建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关项目管理制度（4分） | 6
项目绩效 | 55 | 产出指标 | 15 | 产出数量 | 3 | 产出指标可根据项目实际情况分为产出数量、产出质量、产出时效和产出成本等三级指标，由部门根据设定的项目绩效目标具体分析填列 | 对照绩效目标，评价项目产出数量、产出质量、产出时效和产出成本的实现程度 | 3 |  | 对项目产出指标情况作出具体评价分析，可在本表后插行填报
|  |  |  | 产出质量 | 4 |  |  | 4
|  |  |  | 产出时效 | 4 |  |  | 4
|  |  |  | 产出成本 | 4 |  |  | 4
|  | 效益指标 | 40 | 经济效益 | 8 | 效益指标可根据项目实施情况分为经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响、服务对象满意程度等三级指标，由部门根据设定的项目绩效目标具体分析填列 | 对照项目绩效目标，评价项目的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等是否达到设定的绩效目标 | 8 |  | 对项目效果指标情况作出具体评价分析，可在本表后插行填报
|  |  |  | 社会效益 | 8 |  |  | 8
|  |  |  | 生态效益 | 8 |  |  | 8
|  |  |  | 可持续影响 | 8 |  |  | 8
|  |  |  | 服务对象满意度 | 8 |  |  | 8
评价结果 |  |  |  | 总分 |  |  |  | 100
|  |  |  | 意见建议 |  | 以后年度是否安排该类或同类项目资金（是/否） | 是
填报单位主要负责人（签字）： | [5 empty] | 分管领导（签字）： |  | 填报人（签字）：
财政局归口股室（签章）： | [5 empty] | 股室负责人（签字）： |  | 审核人（签字）：

## 整体评价
附表3
2022年度部门（单位）整体绩效自评表
填报单位名称：（盖章）宁县就业劳务工作局 | [5 empty] | 填报日期：
考核内容 | 分值 | 计分标准 |  |  | 自评分数 | 评定分数 | 备 注
一、基本支出评价 | 20 |  |  |  | 20
1、财务管理 | 8 | 财务主管及经办人员岗位设置合规得2分，否则不得分；资金使用有完整的审批程序得2分，否则不得分；按照规定进行政府采购得2分，否则不得分；实行国库集中支付得2分，否则不得分。 |  |  | 8
2、会计信息质量 | 3 | 财务会计信息是否真实规范得3分，否则不得分； |  |  | 3
3、绩效目标设定 | 2 | 编制部门预算时同步设定单位绩效目标并报送市财政局得2分；未设定不得分。 |  |  | 2
4、三公经费 | 3 | 每项符合规定（未超预算、比上年下降，按时报送及公开）各得1分，否则不得分。 |  |  | 3
5、预决算公开 | 2 | 预决算按规定时间内容公开得2分，只公开预算或决算得1分，否则不得分。 |  |  | 2
6、财务报表及资料报送 | 2 | 按要求报送得2分，否则不得分。 |  |  | 2
二、项目评价 | 80 |  |  |  | 79.05
项目支出评价 | 80 | 按照预算单位当年所有被评价项目的平均得分评定，自评（评定）分数计算为：所有项目平均得分×80%。 | 项目名称 | 得分 | 79.05
|  |  | 1、创业担保贷款贴息 | 97
|  |  | 2、就业见习补贴 | 100
|  |  | 3、创业产业孵化园建设 | 98.25
|  |  | 4、省级创业带动就业扶持资金 | 100
|  |  | 平均得分（得分合计/项目个数） | 98.8125
合 计 | 100 |  |  |  | 99.05
注：①本表是对部门预算绩效管理工作整体情况的考核,考核结果与部门项目预算实施绩效的高低不完全相关；
②本表第二项考核内容按项目评分，各项最后得分是每个项目具体得分的加权平均值，部门在申报该表时应另附单个项目的绩效评价表。
填报单位主要负责人（签字）： |  | 分管领导（签字）： |  | 填报人（签字）：
财政局归口股室（签章）： |  | 股室负责人（签字）： |  | 审核人（签字）：