宁县退役军人事务局

2022年度整体支出绩效自评报告

为切实做好资金绩效自评工作，根据财政预算绩效管理要求，现对本单位2022年度整体支出进行绩效自评：

- 一、基本情况

- （一）中央下达专项转移支付预算和绩效目标情况

2022年度共收到上级下达优抚对象补助经费2528.05万元,优抚对象医疗保障经费72.6万元，1-4级伤残军人护理费6.11万元，义务兵家庭优待金1487.67万元。按时足额发放优抚对象抚恤金和医疗保障金、1-4级伤残护理费、义务兵家庭优待金和优抚对象临时价格补贴，优抚对象生活情况得到有效改善，为伤残军人和军人家属生活方面提供有效保障，体现党和国家对优抚对象帮助、关怀和政治上的褒扬，维护了社会稳定，激励广大人民群众保卫祖国，建设祖国。

二、绩效自评工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

通过对项目绩效评价，落实项目绩效指标完成情况，及时发现项目实施中存在的问题，评判项目立项决策是否正确，项目执行是否高效、项目产出是否达标、项目效果是否明显，同时促进部门绩效管理，提高自身的资金管理及项目管理水平，为政府提高财政支出绩效信息，为下一年度预算安排提供参考依据，促进财政资金分配和使用更加科学有效，提高财政资金使用效益。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

1、绩效评价原则

（1）科学规范原则：按照科学可行的要求，严格执行规定的评价程序，采用定量与定性分析相结合的方法；

（2）公正公开原则：以事实为依据，以规范为准绳，真实、客观、公正评价项目绩效；

（3）绩效相关原则：围绕资金支出与其产出进行评价，反映支出和产出之间的绩效对应关系。

2、评价指标体系

根据本次绩效评价的目的和项目实际情况设计评价指标体系，指标体系包括产出、效益、满意度及财务管理四个方面。满分100分。一是项目产出指标（50%），依据项目属性为民生项目，本次效益指标注重分析项目产出数量、产出质量及产出时效指标。二是项目效益指标（30%），主要评价项目的社会效益可持续影响等方面的情况。三是满意度指标（10%），主要评价项目的服务对象满意度。四是财务管理指标（10%），主要评价项目的资金到位情况。

3、评价方法

（1）比较法：通过对绩效目标与实施效果比较，综合分析绩效目标的实现程度;

（2）因素分析法：通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标的实现程度；

（3）项目效益分析法：通过项目支出与项目效益进行对比分析，评价绩效目标的实现程度;

（4）公众评价法：通过问卷调查对项目支出效果进行评价目标的实现程度。

（三）绩效评价工作过程

1、前期准备阶段

绩效评价组通过收集相关资料对项目深入研究、反复研讨，针对项目的特性设计相关表格进行了统计、分析、核实，作为项目评价信息并设计评价方案。

2、评价实施阶段

为保证本次绩效评价结果的客观、公正、科学，评价小组进行实地考察，听取项目情况介绍，了解项目的开展、项目执行、项目管控、财务管理等情况，以获取绩效评价业务需要的基础资料。

3、绩效分析阶段

绩效评价工作组通过收集资料、对照查证复核、数据汇总分析等工作程序，采用定性指标与定量指标结合、点上调查与面上分析结合的方法，确保评价工作客观、公正。对自评表数据和附件的相关数据进行了核实,对明显不合理的自评分数,根据附件与自评报告进行调整,若附件不能提供依据的,进行现场核实再确认,进行绩效指标量化评分，经过汇总修正，得出最后评价结果，撰写绩效评价报告。

三、整体支出绩效自评情况分析

2022年，我局认真贯彻落实国家、省、市优抚政策，严格按照绩效评价指标，评判项目立项决策是否正确，项目执行是否高效、项目产出是否达标、项目效果是否明显，及时发现项目实施中存在的问题，促进部门绩效管理，提高自身的资金管理及项目管理水平，提高财政资金使用效益。全年下达的各类补助资金，较好完成了既定的目标绩效，发挥了应有的社会效益，优抚对象基本生活得到有效保障和改善。结合我局实际情况，客观公正的根据预算部门整体支出管理绩效项目自评对我局进行评分，综合得分98分，部门整体支出绩效自评为“优”。

四、预算项目支出绩效自评情况分析

2022年，本部门预算支出项目5个，当年财政拨款4930.55万元，全年支出4637.53万元，执行率94.05%。通过自评，3个项目结果为“优”，2个项目结果为“良”。分项目自评情况分析如下：

（一）优抚对象补助经费

1.项目支出预算执行情况

2022年预算3959.82万元，其中上级下达2528.05万元，上年结转1431.77万元。全年执行数为2990.83万元，当年执行率为75.53%。

（二）义务兵家庭优待金

项目支出预算执行情况

2022年预算2414.52万元，上级资金1138.34万元，县级配套资金805.58万元。结余资金470.6万元。全年执行数为1327.34万元(不包含县级配套资金805.58万元)，结余资金281.6万元，执行率为88.34%，

（三）退役安置类（一次性经济补助金）

项目支出预算执行情况

2022年预算261.42万元，均用退役安置军人一次性经济补助金支付，全年执行数为261.42万元，执行率为100%。

（四）其他生活救助支出

项目支出预算执行情况

2022年预算0.95万元，，全年执行数为0.95万元，均用优抚对象生活补助支付，执行率为100%。

- 卫生健康支出

项目支出预算执行情况

2022年预算55.35万元，，全年执行数为55.35万元，均用优抚对象医疗补助支付，执行率为100%。

- 农林水支出

项目支出预算执行情况

2022年预算1.64万元，，全年执行数为1.64万元，均用于助村干部生活补助支付，执行率为100%。

五、绩效自评工作的经验、问题和建议

我县是人口大县，兵员大县，重点优抚对象4000余人，人数多，资金量大，类别复杂。2022年，我局严格按照绩效目标评价指标，严格执行预算管理，提高资金管理及项目管理水平，提高财政资金使用效益，全面达到绩效目标管理要求，优抚对象生活情况得到有效改善，获得感、幸福感明显增强，取得了较好的社会效益。保障了优抚对象的基本生活，取得良好的社会效益。通过本次绩效自评工作发现，由于我县财力十分紧张，县级财政安排配套经费比较困难，工作经费严重短缺，影响了工作的正常运转，制约了优抚工作的高效有序开展。建议省市考虑安排一定的基层业务经费和困难人员解困经费。

六、其他需要说明的问题

无。

宁县退役军人事务局

2023年10月26日