## 基础信息
附件1
2021年度财政支出绩效评价基础信息表
填报单位（盖章）： |  | 宁县妇幼保健计划生育服务中心 |  |  |  | 填报日期： | 2022-09-16
项目实施单位 |  | 宁县妇幼保健计划生育服务中心 |  |  | 项目名称 | 宁县妇幼保健计划生育服务中心住院综合楼建设项目
主管部门 |  | 宁县卫生健康局 |  |  | 填报人 | 刘小妮 | 联系电话 | 18293483227
项目属性 |  | 新建项目□ 延续项目□ |  | 经常性项目 □ 一次性项目 □ |  | 年度项目□ 跨年度项目□√
项目类型 |  | 基建工程类□ √ 一般维修类□ 设备购置类□ 信息化建设类□ 惠民补贴类□ 其他专项类□
项目起 止时间 | 开始时间 | 计划： 2019 年 3 月 15 日 |  |  | 完成时间 | 计划：2021 年12 月 31 日
|  | 实际： 2020 年 11 月 10 日 |  |  |  | 实际：2021 年 12 月 31 日
项目 资金 安排 使用 情况 | 资金到位情况（万元） |  |  |  | 资金支出情况（万元）
| 合计 | 上级专项 | 市级预算 | 其他 | 实际支出 |  | 结余（超支）
| 667 |  |  | 667 | 667
项目 组织 实施 情况 | 实施进度 | 计划进度（%）： 实际进度（%）： 是否完成计划进度□ √
| 成本控制 | 计划投资（万元）： 1958 实际投资（万元）： 2067 是否控制在计划投资内□ √
| 资金拨 付进度 | 当年实际拨付： 667 万元，占安排资金总额的 100 %。
| 政府采购 | 当年实行政府采购： 万元，占安排资金总额的 %。
| 支付方式 | 当年实行国库集中支付： 667 万元，占安排资金总额的100 %。
项目 概况 | 新建住院综合楼为六层双面框架结构，平面呈“一”字型布置，南北长47.20米，东西宽16.30米，基底面积788.48平方米，建筑面积4944.32平方米，建筑高度为27.15米，室内外高差为0.45米。该工程耐火等级为二级，抗震设防烈度为6度，屋面防水等级为Ⅱ级，防水层耐用年限为10年，结构使用年限为50年。 在平面设计中根据各用房的特点进行划分，每层具体功能设置如下： 一层：合作医疗、挂号（收费）室、出入院办理医保窗口、值班室、儿科候诊区、儿科预检室、儿科隔诊查室、急救观察室、药房、药库、医办室、配电室、消控室、卫生间及盥洗间等。 二层：多普勒、心电图、妇科诊室、妇科检查室、B超室、临检室、检验室、输液厅、配药室、值班室、医生办公室、门厅上空、卫生间及盥洗间等。 三层：儿科病房、医办室、值班室、护士站、病案室、病理室、儿童发育咨询室、医生休息室、隔离病房、卫生间及盥洗间等。 四层：单人病房、两人病床、妇科治疗室、妇科检查室、计生指导服务用房、计生咨询培训用房、生育健康咨询室、医办室、值班室、护士站、卫生间及盥洗间等。 五层：产前检查室、产期监护室、孕妇休息室、新生儿室、洗婴室、待产室、分娩室、医生办公室、值班室、护士站、卫生间及盥洗间等。 六层：手术室(小型)、手术室(中型)、家属等候区、医生办公室、主任办公室、医生办公室、护士办公室、麻醉室、苏醒室、医护休息室、卫生间及盥洗间等。 设备层：空调机房、消防水箱间、检修平台、电梯机房。
填报单位主要负责人（签字）： |  |  |  | 分管领导（签字）： |  |  | 填报人（签字）：
财政局归口股室（签章）： |  |  |  | 股室负责人（签字）： |  |  | 审核人（签字）：

## 项目评价
附件2
2021年度项目支出绩效评价指标评分表
填报单位（盖章）： |  |  |  | 宁县妇幼保健计划生育服务中心 |  |  |  |  | 填报日期： | 2022-09-16
评价指标体系 | [5 empty] | 指标解释 | 评价标准 | 自评分数 | 评定分数 | 备注
一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值
项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标内容 | 4 | 目标是否明确、细化、量化 | 目标明确（1分），目标细化（1分），目标量化（2分） | 4 | 4
|  | 决策过程 | 8 | 决策依据 | 3 | 项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划 | 项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（2分），根据需要制定中长期实施规划（1分） | 3 | 3
|  |  |  | 决策程序 | 5 | 项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续 | 项目符合申报条件（2分），申报、批复程序符合相关管理办法（2分），项目实施调整履行相应手续（1分） | 5 | 5
|  | 资金分配 | 8 | 分配办法 | 2 | 是否根据需要制定相关资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法；资金分配因素是否全面、合理 | 办法健全、规范（1分），因素选择全面、合理（1分） | 1 | 1
|  |  |  | 分配结果 | 6 | 资金分配是否符合相关管理办法；分配结果是否合理 | 项目符合相关分配办法（3分），资金分配合理（3分） | 6 | 6
项目管理 | 25 | 资金到位 | 7 | 到位率 | 3 | 实际到位/计划到位×100% | 根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分（3分） | 3 | 3
|  |  |  | 到位时效 | 4 | 资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | 及时到位（4分），未及时到位但未影响项目进度（3分），未及时到位并影响项目进度（0-2分） | 3 | 3
|  | 资金管理 | 10 | 资金使用 | 7 | 是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况 | 虚列（套取）扣4-7分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣3-6分，超标准开支扣2-5分 | 7 | 7
|  |  |  | 财务管理 | 3 | 资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范 | 财务制度健全（1分），严格执行制度（1分），会计核算规范（1分） | 3 | 3
|  | 组织实施 | 8 | 组织机构 | 2 | 机构是否健全、分工是否明确 | 机构健全、分工明确（2分） | 2 | 2
|  |  |  | 管理制度 | 6 | 是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度 | 建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关项目管理制度（4分） | 6 | 6
项目绩效 | 55 | 产出指标 | 15 | 产出数量 |  | 产出指标可根据项目实际情况分为产出数量、产出质量、产出时效和产出成本等三级指标，由部门根据设定的项目绩效目标具体分析填列 | 对照绩效目标，评价项目产出数量、产出质量、产出时效和产出成本的实现程度 | 3 | 3
|  |  |  | 产出质量 |  |  |  | 3 | 3
|  |  |  | 产出时效 |  |  |  | 4 | 4
产出成本
|  | 效益指标 | 40 | 经济效益 |  | 效益指标可根据项目实施情况分为经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响、服务对象满意程度等三级指标，由部门根据设定的项目绩效目标具体分析填列 | 对照项目绩效目标，评价项目的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等是否达到设定的绩效目标
|  |  |  | 社会效益 |  |  |  | 15 | 15
生态效益
|  |  |  | 可持续影响 |  |  |  | 14 | 14
|  |  |  | 服务对象满意度 |  |  |  | 10 | 10
评价结果 |  |  |  | 总分 |  | 92 |  | 92 | 92
|  |  |  | 意见建议 |  | 以后年度是否安排该类或同类项目资金（是/否） | 是
填报单位主要负责人（签字）： | [5 empty] | 分管领导（签字）： |  | 填报人（签字）：
财政局归口股室（签章）： | [5 empty] | 股室负责人（签字）： |  | 审核人（签字）：

## 整体评价
附表3
2021年度部门（单位）整体绩效自评表
填报单位名称：（盖章） 宁县妇幼保健计划生育服务中心 | [5 empty] | 填报日期：
考核内容 | 分值 | 计分标准 |  |  | 自评分数 | 评定分数 | 备 注
一、基本支出评价 | 20
1、财务管理 | 8 | 财务主管及经办人员岗位设置合规得2分，否则不得分；资金使用有完整的审批程序得2分，否则不得分；按照规定进行政府采购得2分，否则不得分；实行国库集中支付得2分，否则不得分。 |  |  | 8 | 8
2、会计信息质量 | 3 | 财务会计信息是否真实规范得3分，否则不得分； |  |  | 3 | 3
3、绩效目标设定 | 2 | 编制部门预算时同步设定单位绩效目标并报送市财政局得2分；未设定不得分。 |  |  | 2 | 2
4、三公经费 | 3 | 每项符合规定（未超预算、比上年下降，按时报送及公开）各得1分，否则不得分。 |  |  | 3 | 3
5、预决算公开 | 2 | 预决算按规定时间内容公开得2分，只公开预算或决算得1分，否则不得分。 |  |  | 3 | 3
6、财务报表及资料报送 | 2 | 按要求报送得2分，否则不得分。 |  |  | 3 | 3
二、项目评价 | 80
项目支出评价 | 80 | 按照预算单位当年所有被评价项目的平均得分评定，自评（评定）分数计算为：所有项目平均得分×80%。 | 项目名称 | 得分 | 74.2 | 74.2
|  |  | 1、国家免费孕前优生健康检查 | 93
|  |  | 2、农村妇女“两癌”检查项目 | 92
|  |  | 3、艾滋病、梅毒、乙肝母婴阻断项目 | 94
|  |  | 4、宁县妇幼保健计划生育服务中心住院综合楼建设项目 | 92
|  |  | 平均得分（得分合计/项目个数） | 74.2
合 计 | 100 |  |  |  | 96.2 | 96.2
注：①本表是对部门预算绩效管理工作整体情况的考核,考核结果与部门项目预算实施绩效的高低不完全相关；
②本表第二项考核内容按项目评分，各项最后得分是每个项目具体得分的加权平均值，部门在申报该表时应另附单个项目的绩效评价表。
填报单位主要负责人（签字）： |  | 分管领导（签字）： |  | 填报人（签字）：
财政局归口股室（签章）： |  | 股室负责人（签字）： |  | 审核人（签字）：

## 项目绩效目标执行监控表
附件2
宁县项目绩效目标执行监控表
（2021 年度）
项目名称 |  |  | 住院楼综合建设项目 |  |  | 项目负责人 | 栗维国 | [5 empty] | 联系电话 |  | 18093492661
主管部门 | [5 empty] | 实施单位 | 宁县妇幼保健院
资金情况 （万元） | [6 empty] | 年初预算数 |  |  |  | 1-6月执行数 |  |  |  | 全年预计执行数
|  |  | 年度资金总额：667万 |  |  |  | 667万 |  |  |  | 400万 |  |  |  | 667万
|  |  | 其中：财政拨款 667万 |  |  |  | 667万 |  |  |  | 400万 |  |  |  | 667万
其他资金
年度总体目标 | 通过该项目的实施可极大改善宁县妇幼保健计划生育服务中心的医疗及工作环境，有效提高宁县广大妇女、儿童的医疗条件，大力推进卫生事业的改革和健康发展，对全面贯彻党的卫生事业方针，促进当地社会经济发展与医疗卫生事业协调发展，社会效益显著。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-6月 完成情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | [5 empty] | 完成目标可能性 |  |  | 备注
[7 empty] | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | 确定能 | 有可能 | 完全不可能
| 产 出 指 标 | 数量指标
质量指标
|  | 时效指标 | 指标1：工作完成及时性 | 100% | 70% | 100% | [6 empty] | √
成本指标
……
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 指标1：控制成本，提高质量 | 不超出预算 | 400万 | 667万 | [6 empty] | √
|  | 社会效益 指标 | 指标1：改善环境，提高职工工作积极性 | 95% | 70% | 95% | [6 empty] | √
生态效益 指标
|  | 可持续影响 指标 | 指标1：不断提升妇女儿童健康水平和生活质量 | 95% | 70% | 95% | [6 empty] | √
……
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 指标1：目标人群对服务的满意度 | 100% | 80% | 100% | [6 empty] | √
……
注：1．偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。
2．完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。
3．备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。