## 基础信息（药物补助)
附件12-1
2022年度财政支出绩效评价基础信息表
填报单位（盖章）： |  | 宁县平子卫生院 |  |  |  | 填报日期： | 2022.10.24
项目实施单位 |  | 宁县平子卫生院 |  |  | 项目名称 | 基层医疗卫生机构综合改革项目
主管部门 |  | 宁县卫生健康局 |  |  | 填报人 | 杨志乾 | 联系电话 | 18093191517
项目属性 |  | 新建项目□ √ 延续项目□ |  | 经常性项目 □ 一次性项目 □√ |  | 年度项目□ 跨年度项目□√
项目类型 |  | 基建工程类□ 一般维修类□ 设备购置类□ 信息化建设类□ 惠民补贴类□ 其他专项类□√
项目起 止时间 | 开始时间 | 计划： 2022 年 1 月 1 日 |  |  | 完成时间 | 计划：2022 年 12 月 31日
|  | 实际：2022 年 1 月 1 日 |  |  |  | 实际：2022 年 12 月 31 日
项目 资金 安排 使用 情况 | 资金到位情况（万元） |  |  |  | 资金支出情况（万元）
| 合计 | 上级专项 | 市级预算 | 其他 | 实际支出 |  | 结余（超支）
| 33.07 | 33.07 |  |  | 33.07 |  | 0
项目 组织 实施 情况 | 实施进度 | 计划进度（%）： 100 实际进度（%）： 100 是否完成计划进度□否
| 成本控制 | 计划投资（万元）： 实际投资（万元）： 是否控制在计划投资内□
| 资金拨 付进度 | 当年实际拨付：33.07 万元，占安排资金总额的 100 %。
| 政府采购 | 当年实行政府采购： 0 万元，占安排资金总额的 0 %。
| 支付方式 | 当年实行国库集中支付： 33.07万元，占安排资金总额的 100 %。
项目 概况 | 2022年我单位严格按照《甘肃省基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度补助资金管理办法》相关要求组织开展国家基本基本药物制度补助项目，严格按照支付程序及项目资金使用规划合理化支出，专款专用，不挪用、不截留、不弄虚作假，及时自查并整改补助资金管理和使用中的漏铜，坚决执行药品零差率销售，做了基本药物配备使用、合理用药宣传等工作，保证了基本药物制度补助项目资金的规范实施。
填报单位主要负责人（签字）： |  |  |  | 分管领导（签字）： |  |  | 填报人（签字）：
财政局归口股室（签章）： |  |  |  | 股室负责人（签字）： |  |  | 审核人（签字）：

## 项目评价（药物补助)
附件12-2
2022年度项目支出绩效评价指标评分表
填报单位（盖章）： |  |  | 宁县平子卫生院 （基本药物制度补助） |  |  |  | 基本药物补助 |  | 填报日期： | 2023.10.24
评价指标体系 | [5 empty] | 指标解释 | 评价标准 | 自评分数 | 评定分数 | 备注
一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值
项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标内容 | 4 | 目标是否明确、细化、量化 | 目标明确（1分），目标细化（1分），目标量化（2分） | 4 | 4
|  | 决策过程 | 8 | 决策依据 | 3 | 项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划 | 项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（2分），根据需要制定中长期实施规划（1分） | 3 | 3
|  |  |  | 决策程序 | 5 | 项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续 | 项目符合申报条件（2分），申报、批复程序符合相关管理办法（2分），项目实施调整履行相应手续（1分） | 5 | 5
|  | 资金分配 | 8 | 分配办法 | 2 | 是否根据需要制定相关资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法；资金分配因素是否全面、合理 | 办法健全、规范（1分），因素选择全面、合理（1分） | 2 | 2
|  |  |  | 分配结果 | 6 | 资金分配是否符合相关管理办法；分配结果是否合理 | 项目符合相关分配办法（3分），资金分配合理（3分） | 5 | 5
项目管理 | 25 | 资金到位 | 7 | 到位率 | 3 | 实际到位/计划到位×100% | 根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分（3分） | 2 | 2
|  |  |  | 到位时效 | 4 | 资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | 及时到位（4分），未及时到位但未影响项目进度（3分），未及时到位并影响项目进度（0-2分） | 3 | 3
|  | 资金管理 | 10 | 资金使用 | 7 | 是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况 | 虚列（套取）扣4-7分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣3-6分，超标准开支扣2-5分 | 7 | 7
|  |  |  | 财务管理 | 3 | 资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范 | 财务制度健全（1分），严格执行制度（1分），会计核算规范（1分） | 3 | 3
|  | 组织实施 | 8 | 组织机构 | 2 | 机构是否健全、分工是否明确 | 机构健全、分工明确（2分） | 2 | 2
|  |  |  | 管理制度 | 6 | 是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度 | 建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关项目管理制度（4分） | 5 | 5
项目绩效 | 55 | 产出指标 | 15 | 产出数量 | 4 | 产出指标可根据项目实际情况分为产出数量、产出质量、产出时效和产出成本等三级指标，由部门根据设定的项目绩效目标具体分析填列 | 对照绩效目标，评价项目产出数量、产出质量、产出时效和产出成本的实现程度 | 4 | 4 | 对项目产出指标情况作出具体评价分析，可在本表后插行填报
|  |  |  | 产出质量 | 3 |  |  | 3 | 3
|  |  |  | 产出时效 | 4 |  |  | 4 | 4
|  |  |  | 产出成本 | 4 |  |  | 4 | 4
|  | 效益指标 | 40 | 经济效益 | 8 | 效益指标可根据项目实施情况分为经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响、服务对象满意程度等三级指标，由部门根据设定的项目绩效目标具体分析填列 | 对照项目绩效目标，评价项目的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等是否达到设定的绩效目标 | 8 | 8 | 对项目效果指标情况作出具体评价分析，可在本表后插行填报
|  |  |  | 社会效益 | 8 |  |  | 8 | 8
|  |  |  | 生态效益 | 8 |  |  | 8 | 8
|  |  |  | 可持续影响 | 8 |  |  | 8 | 8
|  |  |  | 服务对象满意度 | 8 |  |  | 7 | 7
评价结果 |  |  |  | 总分 |  |  |  | 95 | 95
|  |  |  | 意见建议 |  | 以后年度是否安排该类或同类项目资金（是/否） | 是
填报单位主要负责人（签字）： | [5 empty] | 分管领导（签字）： |  | 填报人（签字）：
财政局归口股室（签章）： | [5 empty] | 股室负责人（签字）： |  | 审核人（签字）：