## 基础信息
附件1
2022年度财政支出绩效评价基础信息表
填报单位（盖章）： |  | 宁县九岘卫生院 |  |  |  | 填报日期： | 2023.10.20
项目实施单位 |  | 宁县政平卫生院 |  |  | 项目名称 | 基本药物制度补助资金
主管部门 |  | 宁县卫生健康局 |  |  | 填报人 | 文亚宏 | 联系电话 | 9346540120
项目属性 |  | 新建项目□ 延续项目□√ |  | 经常性项目 □ 一次性项目 √ |  | 年度项目□ √ 跨年度项目□
项目类型 |  | 基建工程类□ 一般维修类□ 设备购置类□ 信息化建设类□ 惠民补贴类□ √ 其他专项类□
项目起 止时间 | 开始时间 | 计划： 2022年 1月 1 日 |  |  | 完成时间 | 计划： 2022 年 12 月31 日
|  | 实际： 2022年 1 月 1 日 |  |  |  | 实际： 2022年 12 月31 日
项目 资金 安排 使用 情况 | 资金到位情况（万元） |  |  |  | 资金支出情况（万元）
| 合计 | 上级专项 | 市级预算 | 其他 | 实际支出 |  | 结余（超支）
| 3.48 | 3.48 |  |  | 3.48 |  | 0
项目 组织 实施 情况 | 实施进度 | 计划进度（%）： 100 实际进度（%）： 100 是√ 否完成计划进度□
| 成本控制 | 计划投资（万元）：3.48 实际投资（万元）：3.48 是√ 否控制在计划投资内□
| 资金拨 付进度 | 当年实际拨付： 3.48万元，占安排资金总额的 100 %。
| 政府采购 | 当年实行政府采购： 万元，占安排资金总额的 %。
| 支付方式 | 当年实行国库集中支付： 3.48万元，占安排资金总额的 100 %。
项目 概况 | 依据《国务院关于印发“十二五”期间深化医药卫生体制改革规划及实施方案的通知》（国发[2012]11号），甘财社（2018）167号下达宁县2021年度实施国家基本药物制度补助资金统筹用于基层医疗卫生机构实施国家基本药物补助。基本药物是适应我国基本医疗卫生需求，剂型适宜，价格合理，能够保障供应，公众可公平获得的药品。国家将基本药物全部纳入基本医疗保障药品目录，报销比例明显高于非基本药物，降低个人自付比例，用经济手段引导广大群众首先使用基本药物。

## 项目评价
附件2
2022年度项目支出绩效评价指标评分表
填报单位（盖章）： |  |  | 宁县九岘卫生院 | [5 empty] | 填报日期： | 2023.10.20
评价指标体系 | [5 empty] | 指标解释 | 评价标准 | 自评分数 | 评定分数 | 备注
一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值
项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标内容 | 4 | 目标是否明确、细化、量化 | 目标明确（1分），目标细化（1分），目标量化（2分） | 4 | 4
|  | 决策过程 | 8 | 决策依据 | 3 | 项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划 | 项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（2分），根据需要制定中长期实施规划（1分） | 3 | 3
|  |  |  | 决策程序 | 5 | 项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续 | 项目符合申报条件（2分），申报、批复程序符合相关管理办法（2分），项目实施调整履行相应手续（1分） | 5 | 5
|  | 资金分配 | 8 | 分配办法 | 2 | 是否根据需要制定相关资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法；资金分配因素是否全面、合理 | 办法健全、规范（1分），因素选择全面、合理（1分） | 2 | 2
|  |  |  | 分配结果 | 6 | 资金分配是否符合相关管理办法；分配结果是否合理 | 项目符合相关分配办法（3分），资金分配合理（3分） | 6 | 6
项目管理 | 25 | 资金到位 | 7 | 到位率 | 3 | 实际到位/计划到位×100% | 根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分（3分） | 3 | 3
|  |  |  | 到位时效 | 4 | 资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | 及时到位（4分），未及时到位但未影响项目进度（3分），未及时到位并影响项目进度（0-2分） | 4 | 4
|  | 资金管理 | 10 | 资金使用 | 7 | 是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况 | 虚列（套取）扣4-7分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣3-6分，超标准开支扣2-5分 | 5 | 5
|  |  |  | 财务管理 | 3 | 资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范 | 财务制度健全（1分），严格执行制度（1分），会计核算规范（1分） | 2 | 2
|  | 组织实施 | 8 | 组织机构 | 2 | 机构是否健全、分工是否明确 | 机构健全、分工明确（2分） | 2 | 2
|  |  |  | 管理制度 | 6 | 是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度 | 建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关项目管理制度（4分） | 4 | 4
项目绩效 | 55 | 产出指标 | 15 | 产出数量 | 5 | 产出指标可根据项目实际情况分为产出数量、产出质量、产出时效和产出成本等三级指标，由部门根据设定的项目绩效目标具体分析填列 | 对照绩效目标，评价项目产出数量、产出质量、产出时效和产出成本的实现程度 | 5 | 5 | 对项目产出指标情况作出具体评价分析，可在本表后插行填报
|  |  |  | 产出质量 | 4 |  |  | 4 | 4
|  |  |  | 产出时效 | 4 |  |  | 4 | 4
|  |  |  | 产出成本 | 2 |  |  | 2 | 2
|  | 效益指标 | 40 | 经济效益 | 10 | 效益指标可根据项目实施情况分为经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响、服务对象满意程度等三级指标，由部门根据设定的项目绩效目标具体分析填列 | 对照项目绩效目标，评价项目的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等是否达到设定的绩效目标 | 10 | 10 | 对项目效果指标情况作出具体评价分析，可在本表后插行填报
|  |  |  | 社会效益 | 10 |  |  | 10 | 10
|  |  |  | 生态效益 | 10 |  |  | 9 | 9
|  |  |  | 可持续影响 | 5 |  |  | 5 | 5
|  |  |  | 服务对象满意度 | 5 |  |  | 5 | 5
评价结果 |  |  |  | 总分 |  | 100 |  | 94 | 94
|  |  |  | 意见建议 |  | 以后年度是否安排该类或同类项目资金（是√/否）

## 整体评价
附表3
2022年度部门（单位）整体绩效自评表
填报单位名称： 宁县九岘卫生院 | [5 empty] | 填报日期：2023.10.20
考核内容 | 分值 | 计分标准 |  |  | 自评分数 | 评定分数 | 备 注
一、基本支出评价 | 20 |  |  |  | 20 | 20
1、财务管理 | 8 | 财务主管及经办人员岗位设置合规得2分，否则不得分；资金使用有完整的审批程序得2分，否则不得分；按照规定进行政府采购得2分，否则不得分；实行国库集中支付得2分，否则不得分。 |  |  | 6 | 6
2、会计信息质量 | 3 | 财务会计信息是否真实规范得3分，否则不得分； |  |  | 3 | 3
3、绩效目标设定 | 2 | 编制部门预算时同步设定单位绩效目标并报送市财政局得2分；未设定不得分。 |  |  | 2 | 2
4、三公经费 | 3 | 每项符合规定（未超预算、比上年下降，按时报送及公开）各得1分，否则不得分。 |  |  | 1 | 1
5、预决算公开 | 2 | 预决算按规定时间内容公开得2分，只公开预算或决算得1分，否则不得分。 |  |  | 1 | 1
6、财务报表及资料报送 | 2 | 按要求报送得2分，否则不得分。 |  |  | 2 | 2
二、项目评价 | 80
项目支出评价 | 80 | 按照预算单位当年所有被评价项目的平均得分评定，自评（评定）分数计算为：所有项目平均得分×80%。 | 项目名称 | 得分 | 75.2 | 75.2
|  |  | 基本药物补助资金 | 94
|  |  | 基本公共卫生服务 | 94
合 计 | 100 |  |  |  | 90.2 | 90.2
注：①本表是对部门预算绩效管理工作整体情况的考核,考核结果与部门项目预算实施绩效的高低不完全相关；
②本表第二项考核内容按项目评分，各项最后得分是每个项目具体得分的加权平均值，部门在申报该表时应另附单个项目的绩效评价表。

## Sheet1
附件4
宁县项目绩效目标执行监控表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 国家基本药物制度 |  |  | 项目负责人 | 崔建荣 | [5 empty] | 联系电话 |  | 0934-6930009
主管部门 |  |  | 宁县卫生健康局 |  |  | 实施单位 | 宁县政平卫生院
资金情况 （万元） | [6 empty] | 年初预算数 |  |  |  | 1-12月执行数 |  |  |  | 全年预计执行数
|  |  | 年度资金总额： |  |  |  | 7.1 |  |  |  | 7.1 |  |  |  | 7.1
|  |  | 其中：财政拨款 |  |  |  | 7.1 |  |  |  | 7.1 |  |  |  | 7.1
|  |  | 其他资金 |  |  |  | 0
年度总体目标 | 目标1：保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。 目标2：对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-12月 完成情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | [5 empty] | 完成目标可能性 |  |  | 备注
[7 empty] | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | 确定能 | 有可能 | 完全不可能
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 工作完成达标率 | 100% | 1月-12月 | 100% | [6 empty] | 确定能
|  | 质量指标 | 资金支付及时率 | 100% | 1月-12月 | 100% | [6 empty] | 确定能
|  | 时效指标 | 工作完成及时性 | 100% | 1月-12月 | 100% | [6 empty] | 确定能
|  | 成本指标 | 财政拨款数 | 7.1万元 | 1月-12月 | 7.1万元 | [6 empty] | 确定能
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 医疗水平逐步提高 | 提高 | 1月-12月 | 提高 | [6 empty] | 确定能
|  | 社会效益 指标 | 满足广大公众防病治病的需要 | 提高 | 1月-12月 | 稳定 | [6 empty] | 确定能
|  | 生态效益 指标 | 促进社会和谐发展 | 和谐 | 1月-12月 | 和谐 | [6 empty] | 确定能
|  | 可持续影响 指标 | 人民群众生活和谐稳定 | 稳定 | 1月-12月 | 稳定 | [6 empty] | 确定能
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提高 | 1月-12月 | 提高 | [6 empty] | 确定能
注：1．偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。
2．完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。
3．备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。