附件14：

财政支出项目绩效自评报告

自评类型：¨事前评估  ¨实施过程评估  þ完成结果自评

项目名称：宁县地方病防治领导小组办公室2022年度部门项目支出绩效自评报告

项目单位：宁县地方病防治领导小组办公室

主管部门：宁县卫健局

自评时间： 2022 年1月1 日至12 月31 日

开展方式：¨财政部门  ¨主管部门  þ项目单位

自评机构：¨中介机构  ¨专家组    þ项目单位

自评单位（盖章）：

上报时间：10月18日

宁县地方病防治领导小组办公室

2022年度部门基本公共卫生项目支出绩效自评报告

为进一步规范财政资金管理，强化部门责任意识，切实提高财政资金使用效益。宁县地方病防治领导小组办公室遵循“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则，组织人员运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对本单位预算整体支出进行了客观、公正的评价，在收集、汇总、整理、分析相关资料的基础上，最终形成了评价报告，现将2022年度财政决算资金绩效自评评价情况汇报如下：

一、部门基本情况

（一）主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。

1、主要职能

宁县地方病防治领导小组办公室建于1975年，宁县地方病防治领导小组办公室为全县人民地方病防治、卫生宣传与健康教育等工作，占地面积220平方米，建筑面积220平方米。

2、内设机构及人员情况

宁县地方病防治领导小组办公室是全额拨款事业单位，隶属于宁县卫生健康局。现有科室：办公室、财务室。

宁县地方病防治领导小组办公室编制4名，实有8人，其中：在职8名，主任1名，其中：参公管理4名，事业管理4名。

各项业务指标完成情况。

2022年我县地方病防治工作在县委、县政府和县卫健局的正确领导下，在上级业务主管部门的精心指导下,认真贯彻市县卫生工作会议精神，落实目标管理责任制，加强疫情防控，通过强化措施，真抓实干，取得了一定成效，现将我县全年重大公共卫生工作总结如下：

- 二、重大公共卫生工作开展情况

1、碘缺乏病防治

把全县划分了五个抽样片区，每个片区随机抽取一个乡镇，对居民食用碘盐进行了抽样，共抽样310份，经检测碘盐覆盖率及碘盐合格率均为100%，小学生甲状腺容积、尿碘、孕妇及哺乳期妇女尿碘盐碘均在正常值范围之内。

2、大骨节病监测和防治

对全县18个乡镇257个大骨节病病区村所有7-12岁常住儿童进行临床检查，检查22211人，检查率100%，未发现异常体征儿童，未发现阳性病例，我县大骨节病病情稳定，已达到实现消除目标。对今年分配我县700名Ⅱ度以上的大骨节病患者，进行了1个疗程基本药物治疗，现有大骨节病患者3753人，通过对服药患者的生存质量调查，及时为他们调整了治疗方案和服用药物，有效缓解了患者病情。

3、克山病的病情监测。深入医院,农户对扩张型心肌病病人病例资料进行了收集整理，经省疾控中心专家诊断，共确诊慢克18例，对12例开展了为期一年的克山病治疗。今年新搜集克山病病人2例。

4、加强布鲁氏菌病监测。在全县18个乡镇采集抽取血液样品800份，检出阳性29例。目前，病人的后续治疗工作有序开展。并对200名职业人群进行问卷调查，发放布病防护包200份，有效提高了职业人群自我防范意识。截止11月份大疫情网上报布病患者35例。

5、加强麻风病访视和疟疾检测。对6例已治愈麻风病人及其家属进行了慰问和访视。未发现疟疾病阳性病人，并组织县医院、县中医院和相关业务人员对疟疾病防治及消除疟疾病知识进行了宣传指导。

6、健康教育

- 印制了《宁县地方病预防知识手册》、《地方病安全科普宣传册》等宣传培训资料3万余册。充分利用“5.15碘缺乏病宣传日”、“世界麻风病日”等活动，通过设立宣传点、悬挂横幅、制作宣传版等多种形式，进行了广泛深入的宣传，累计发放宣传资料3万份，印制并发放布病宣传手提袋4000多个，宣传抽纸2000余盒。毛巾、围裙、雨伞2000多个，接受群众咨询3万人次。春夏之际，在全县发布了《宁县地方病防治预警提示》，发放了包虫病健康教育问卷调查600份，地方病防治知识知晓率90%以上，人民群众疾病预防意识不断强化，健康意识明显提升。

- 三、整体支出绩效目标

1、主要收入来源

财政拨款。

2、收支情况

# （1）收入情况：2022年财政拨款收入为3.52万元。

（2）支出情况

- 基本公共卫生支出3.52万元。其中:商品与服务支出3.52万元。

（3）年末收支结余情况分析

结余0元，较上年专项结转无变化。

3、预算绩效管理开展情况

2022年我单位进一步完善财务制度，规范收支流程，严格审批制度，严格执行各项财经制度和管理规定，对预算资金严格控制，规范使用，强化执行，年初下达预算执行率100%。

4、预算及执行情况

预算管理方面。我单位建立健全预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度、资产管理制度、公务用车管理制度等制度，并得到有效执行。关于资金使用合规性，我单位资金按照国家财经法规和财务管理制度规定使用，重大开支事项经会议研究决定，资金拨付程序完整规范。关于预决算信息公开及完整性，我单位按照政府信息公开有关规定真实、完整、准确地公开预决算信息。关于资产管理安全性，我单位强化资产管理，确保资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范。

- 四、单位整体支出绩效实现情况

根据部门整体支出绩效评价指标体系，本单位2022年度评价得分为95分。

1、履职效果情况

关于职责履行情况，我单位工作实际完成率100%，重点工作实际完成率100%，年度目标全部完成。

2、社会满意度及可持续性影响

实现又好又快发展，经济效益、社会效益、均取得较好效果，社会公众或服务对象满意度90%以上。确保地方病防治各项资金安全到位。

四、单位项目支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1、部门预算需进一步完善，充分体现各项收入支出。

2、预算绩效目标量化度不高。

3、地方病政策宣传需要加大。

（二）改进的方向和具体措施

针对上述存在的问题及我单位整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1、预算编制与发展规划相结合，认真做好预算的编制工作。结合本单位实际支出情况及当期资金留存情况，认真编写本单位资金预算及预算目标申报。

2、结合本单位实际情况，总结上年度工作内容，制定可以量化的年度绩效目标。

3、强化内控机制，发挥内控作用，监督单位经济业务活动。

4、加大地方病防治知识宣传力度，提高知晓率。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位要将绩效自评结果作为以后年度预算申请、安排、分配的重要依据，并对发现的问题认真整改，在县政府信息网站及时公开绩效自评结果，接受社会各界监督。

六、其他需要说明的问题

无其他说明。

宁县地方病防治领导小组办公室

2023年10月18日